**Слайд 1.**

**Итоги реализации проекта**

**«Внедрение в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района единого классического стиля одежды для педагогических работников»**

В соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 30 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области», постановлением администрации Грайворонского района от 06 сентября 2010 года № 653 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Грайворонском районе», в целях результативности и эффективности деятельности, организованной по принципу проектного управления в администрации района управлением образования администрации Грайворонского района в марте 2016 года был инициирован проект «Внедрение в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района единого классического стиля одежды для педагогических работников» (приказ №157 от 14.марта 2016 года).

**Слайд 2.**

**Цель проекта** - создание единого классического делового стиля одежды педагогов не менее чем в 13 общеобразовательных учреждениях Грайворонского района к сентябрю 2016 года.

 **Способ достижения цели** - разработка единого стиля одежды для педагогических работников, пошив одежды для педагогических работников.

 **Требования к результату проекта:**

 -Проведён просветительский семинар «Внедрение единого классического делового стиля одежды педагогов в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района».

 - Проведён просветительский семинар «Внедрение единого классического делового стиля одежды педагогов в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района»

 - Принято не менее 13 локальных актов о внедрении единого классического делового стиля одежды в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района

 -Размещено не менее 5 материалов о ходе реализации проекта в СМИ

**Слайд 3-5**

 Работы, которые выполнялись в рамках реализации проекта представлены на слайдах.

**Слайд 6-7**

 **Результаты, которые достигнуты:**

-проведены просветительские семинары, обучены педагогические работники, ответственные за внедрение стиля в общеобразовательном учреждении, посредством проведения мастер-классов,

-принято 13 локальных актов о внедрении единого классического делового стиля одежды в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района.

-с 1 сентября 2016 года введён единый классический деловой стиль одежды для педагогических работников.

-демонстрация классического стиля проведена в канун профессионального праздника Дня учителя.

**Слайд 8**

 **Фактический бюджет проекта.**

 На внедрение классического стиля одежды израсходовано **994500 рублей.**

**Слайд 9**

 **Оценка результативности проекта:**

- Цель и результат проекта достигнуты.

 -Требования к результату проекта соблюдены.

За активное участие в проекте участники - коллективы школ награждены грамотой управления образования администрации .

**Слайд 10-11-12**

 **Трудозатраты и выплата премиальных. Контактные данные.**