**Слайд 1.**

**Итоги реализации проекта**

**«Внедрение в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района единого классического стиля одежды для педагогических работников»**

В соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 30 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области», постановлением администрации Грайворонского района от 06 сентября 2010 года № 653 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Грайворонском районе», в целях результативности и эффективности деятельности, организованной по принципу проектного управления в администрации района управлением образования администрации Грайворонского района в марте 2016 года был инициирован проект «Внедрение в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района единого классического стиля одежды для педагогических работников» (приказ №157 от 14.марта 2016 года).

**Слайд 2.**

**Цель проекта** - создание единого классического делового стиля одежды педагогов не менее чем в 13 общеобразовательных учреждениях Грайворонского района к сентябрю 2016 года.

**Способ достижения цели** - разработка единого стиля одежды для педагогических работников, пошив одежды для педагогических работников.

**Требования к результату проекта:**

-Проведён просветительский семинар «Внедрение единого классического делового стиля одежды педагогов в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района».

- Проведён просветительский семинар «Внедрение единого классического делового стиля одежды педагогов в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района»

- Принято не менее 13 локальных актов о внедрении единого классического делового стиля одежды в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района

-Размещено не менее 5 материалов о ходе реализации проекта в СМИ

**Слайд 3-5**

Работы, которые выполнялись в рамках реализации проекта представлены на слайдах.

**Слайд 6-7**

**Результаты, которые достигнуты:**

-проведены просветительские семинары, обучены педагогические работники, ответственные за внедрение стиля в общеобразовательном учреждении, посредством проведения мастер-классов,

-принято 13 локальных актов о внедрении единого классического делового стиля одежды в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района.

-с 1 сентября 2016 года введён единый классический деловой стиль одежды для педагогических работников.

-демонстрация классического стиля проведена в канун профессионального праздника Дня учителя.

**Слайд 8**

**Фактический бюджет проекта.**

На внедрение классического стиля одежды израсходовано **994500 рублей.**

**Слайд 9**

**Оценка результативности проекта:**

- Цель и результат проекта достигнуты.

-Требования к результату проекта соблюдены.

За активное участие в проекте участники - коллективы школ награждены грамотой управления образования администрации .

**Слайд 10-11-12**

**Трудозатраты и выплата премиальных. Контактные данные.**