| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Заместитель главы администрации Грайворонского района по социальной политики (должность) _____________ / Кучерявенко М.Л./ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 2016 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации Грайворонского района) Глава администрации Грайворонского района (должность) _____________ / Верзун А.В./ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 2016 г. |
| --- | --- | --- |

Итоговый отчет по проекту

«Внедрение в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района единого классического стиля одежды для педагогических работников»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10080233

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: (руководитель проекта) Начальник управления образования администрации Грайворонского района (должность) _____________ /Бережная С.Н./ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 2016 г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Назначение документа: | подведение итогов реализации проекта |
| --- | --- |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председатея экспертной комиссии по рассмотрению проектов при органе исполнительной власти, государственном органе области |
| Содержание: | Отчет о достижении цели и результата проекта Отчет по содержанию проекта Отчет по рискам проекта Отчет по бюджету проекта Отчет по трудозатратам команды проекта Оценка реализации проекта |
| Основание для составления документа: | постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |

## Отчет о достижении цели и результата проекта

| Измеримая цель проекта: | Создание единого классического делового стиля одежды педагогов не менее чем в 16 общеобразовательных учреждениях Грайворонского района к сентябрю 2016 года году |
| --- | --- |
| Результат проекта: | Результат: | Подтверждение: |
|  | план | факт |  |
|  | В сентябре 2016 года в 13 общеобразовательных учреждениях района создан единый классический деловой стиль одежды педагогов | В сентябре 2016 года в 13 общеобразовательных учреждениях района создан единый классический деловой стиль одежды педагогов | Фотоотчёт Информационные справки 13 общеобразовательных учреждений |
| Требования к результату проекта: | Требование: | Подтверждение7: |
|  | план | факт |  |
|  | Проведён просветительский семинар «Внедрение единого классического делового стиля одежды педагогов в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района» | Проведён просветительский семинар «Внедрение единого классического делового стиля одежды педагогов в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района» | Приказ управления образования Грайворонского района |
|  | Обучено не менее 13 педагогических работников, ответственных за внедрение стиля в общеобразовательном учреждении, посредством проведения мастер-классов | Обучено 13 педагогических работников, ответственных за внедрение стиля в общеобразовательном учреждении, посредством проведения мастер-классов | Реестр участников семинара |
|  | Принято не менее 13 локальных актов о внедрении единого классического делового стиля одежды в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района | Принято 13 локальных актов о внедрении единого классического делового стиля одежды в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района | Локальные акты |
|  | Размещено не менее 5 материалов о ходе реализации проекта в СМИ | Размещено 5 материалов о ходе реализации проекта в СМИ | Скриншоты, копии статей |

7  в приложении к настоящему отчету необходимо представить сведения, подтверждающие достижение результата и выполнение требований к нему

## Отчет по содержанию проекта

| Код работы/ процесса | Название работы/процесса | Документ, подтверждающий выполнение | Дата начала | Дата окончания | Длительность, дней | ФИО ответственного исполнителя | Фактические трудозатраты, дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип (Р/П) |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение |  |  |
| 1 |  | Информационно-просветительский этап | Отчёт по блоку работ | 01.04.2016 | 01.04.2016 | 16.05.2016 | 16.05.2016 | 31 | 31 | 0 | Карпенко И.А. | 13 |
| 1.1 |  | Разработка требований к единому классическому деловому стилю одежды для педагогических работников общеобразовательных учреждений | Утвержденные требования | 01.04.2016 | 01.04.2016 | 15.04.2016 | 15.04.2016 | 10 | 10 | 0 | Карпенко И.А. | 5 |
| 1.2 |  | Разработка методических рекомендаций «Гардероб педагогического работника» к единому стилю одежды | Методические рекомендации | 18.04.2016 | 18.04.2016 | 22.04.2016 | 22.04.2016 | 4 | 4 | 0 | Карпенко И.А. | 2 |
| 1.3 |  | Издание методических рекомендаций «Гардероб педагогического работника. Примерные требования к единому классическому деловому стилю одежды педагога общеобразовательного учреждения Грайворонского района» | Сборник рекомендаций | 25.04.2016 | 25.04.2016 | 30.04.2016 | 30.04.2016 | 4 | 4 | 0 | Карпенко И.А. | 2 |
| 1.4 |  | Организация и проведение просветительского семинара «Внедрение единого классического делового стиля одежды педагогов в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района» для педагогических работников, ответственных за внедрение стиля в общеобразовательном учреждении, мастер-классов в рамках семинара | Приказ управления образования, программа семинара | 02.05.2016 | 02.05.2016 | 13.05.2016 | 13.05.2016 | 9 | 9 | 0 | Карпенко И.А. | 3 |
| 1.5 |  | Размещение информации о проведении просветительского семинара на сайте управления образования | Скриншот статьи | 16.05.2016 | 16.05.2016 | 16.05.2016 | 16.05.2016 | 1 | 1 | 0 | Карпенко И.А. Шишенко А.С. | 1 |
| 2 |  | Этап продвижения классического делового стиля одежды для педагогических работников общеобразовательных учреждений Грайворонского района | Отчёт по блоку работ | 17.05.2016 | 17.05.2016 | 17.06.2016 | 17.06.2016 | 23 | 23 | 0 | Карпенко И.А. | 10 |
| 2.1 |  | Подготовка приказа и Положения о конкурсе лучших эскизов модели одежды педагогических работников. Рассылка по школам | Приказ управления образования о проведении конкурса | 17.05.2016 | 17.05.2016 | 20.05.2016 | 20.05.2016 | 3 | 3 | 0 | Карпенко И.А. | 1 |
| 2.2 |  | Разработка эскизов модели одежды педагогических работников | Информационная справка, эскизы | 20.05.2016 | 20.05.2016 | 27.05.2016 | 27.05.2016 | 5 | 5 | 0 | Карпенко И.А. Беспалов В.Г. Понеделко Н.П. Гомон П.А. Игнатенко В.И. Тараник А.А Кузьменко О.Д. Краснокутский Н.В. Буковцова О.Н. Чахлов Е.И. Анпилова А.В. Карабаза С.В. Зайцева Н.В. | 2 |
| 2.3 |  | Сбор заявок и материалов участников конкурса | Информационная справка | 30.05.2016 | 30.05.2016 | 31.05.2016 | 31.05.2016 | 1 | 1 | 0 | Карпенко И.А. Беспалов В.Г. Понеделко Н.П. Гомон П.А. Игнатенко В.И. Тараник А.А Кузьменко О.Д. Краснокутский Н.В. Буковцова О.Н. Чахлов Е.И. Анпилова А.В. Карабаза С.В. Зайцева Н.В. | 1 |
| 2.4 |  | Проведение конкурса лучших эскизов модели одежды педагогических работников | Аналитическая справка | 01.06.2016 | 01.06.2016 | 07.06.2016 | 07.06.2016 | 4 | 4 | 0 | Карпенко И.А. | 2 |
| 2.5 |  | Подготовка и рассылка аналитической справки управления образования «Об итогах проведения конкурса лучших эскизов модели одежды педагогических работников» | Приказ об итогах конкурса | 08.06.2016 | 08.06.2016 | 08.06.2016 | 08.06.2016 | 1 | 1 | 0 | Карпенко И.А. | 1 |
| 2.6 |  | Проведение собраний в трудовых коллективах общеобразовательных учреждений по вопросу введения классического делового стиля одежды для педагогических работников с представлением презентаций лучших эскизов модели одежды педагогических работников | Протоколы собраний | 09.06.2016 | 09.06.2016 | 17.06.2016 | 17.06.2016 | 6 | 6 | 0 | Карпенко И.А. Беспалов В.Г. Понеделко Н.П. Гомон П.А. Игнатенко В.И. Тараник А.А Кузьменко О.Д. Краснокутский Н.В. Буковцова О.Н. Чахлов Е.И. Анпилова А.В. Карабаза С.В. Зайцева Н.В. | 3 |
| 3 |  | Внедрение единого классического делового стиля одежды в общеобразовательных учреждениях района | Отчёт о блоке работ | 20.06.2016 | 20.06.2016 | 05.10.2016 | 05.10.2016 | 77 | 77 | 0 | Карпенко И.А. | 32 |
| 3.1 |  | Разработка и принятие локальных актов, регламентирующих внедрение классического делового стиля одежды для педагогических работников общеобразовательного учреждения (например: положение, правила и т.п.) | Локальные акты | 20.06.2016 | 20.06.2016 | 30.06.2016 | 30.06.2016 | 8 | 8 | 0 | Карпенко И.А. Беспалов В.Г. Понеделко Н.П. Гомон П.А. Игнатенко В.И. Тараник А.А Кузьменко О.Д. Краснокутский Н.В. Буковцова О.Н. Чахлов Е.И. Анпилова А.В. Карабаза С.В. Зайцева Н.В. | 4 |
| 3.2 |  | Пошив одежды для педагогических работников общеобразовательного учреждения | Аналитическая справка | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 31.08.2016 | 31.08.2016 | 43 | 43 | 0 | Карпенко И.А. Беспалов В.Г. Понеделко Н.П. Гомон П.А. Игнатенко В.И. Тараник А.А Кузьменко О.Д. Краснокутский Н.В. Буковцова О.Н. Чахлов Е.И. Анпилова А.В. Карабаза С.В. Зайцева Н.В. | 15 |
| 3.3 |  | Утверждение перечня представителей общеобразовательных учреждений для участия в демонстрации лучшего опыта по внедрению классического делового стиля одежды педагогических работников на районном празднике, посвящённом Дню Учителя в октябре 2016 года | Перечень представителей общеобразовательных учреждений | 01.09.2016 | 01.09.2016 | 15.09.2016 | 15.09.2016 | 10 | 10 | 0 | Карпенко И.А. Беспалов В.Г. Понеделко Н.П. Гомон П.А. Игнатенко В.И. Тараник А.А Кузьменко О.Д. Краснокутский Н.В. Буковцова О.Н. Чахлов Е.И. Анпилова А.В. Карабаза С.В. | 5 |
| 3.4 |  | Подготовка и проведение демонстрации лучшего опыта по внедрению классического делового стиля одежды педагогических работников на районном празднике, посвящённом Дню Учителя | Сценарий праздника | 12.09.2016 | 12.09.2016 | 05.10.2016 | 05.10.2016 | 17 | 17 | 0 | Карпенко И.А. Беспалов В.Г. Понеделко Н.П. Гомон П.А. Игнатенко В.И. Тараник А.А Кузьменко О.Д. Краснокутский Н.В. Буковцова О.Н. Чахлов Е.И. Анпилова А.В. Карабаза С.В. Карпенко И.А. | 8 |
| 4 |  | Подведение итогов работы проекта | Отчёт о работе | 06.10.2016 | 06.10.2016 | 31.10.2016 | 31.10.2016 | 17 | 17 | 0 | Карпенко И.А. | 11 |
| 4.1 |  | Подготовка и презентация фотоотчёта «Классический деловой стиль одежды педагогов общеобразовательных учреждений Грайворонского района» | Фотоотчёт | 06.10.2016 | 06.10.2016 | 14.10.2016 | 14.10.2016 | 6 | 6 | 0 | Карпенко И.А. | 4 |
| 4.2 |  | Награждение дипломами и грамотами управления образования администрации Грайворонского района общеобразовательных учреждений, участников | Сканированные дипломы, грамоты | 17.10.2016 | 17.10.2016 | 17.10.2016 | 17.10.2016 | 1 | 1 | 0 | Карпенко И.А. Шишенко А.С. | 1 |
| 4.3 |  | Подготовка и размещение информации о реализации проекта в районной газете «Родной край» | Текстовая информация о реализации проекта | 18.10.2016 | 18.10.2016 | 25.10.2016 | 25.10.2016 | 5 | 5 | 0 | Карпенко И.А. | 4 |
| 4.4 |  | Размещение информации о реализации проекта на сайте управления образования администрации Грайворонского района | Скриншот статьи | 26.10.2016 | 26.10.2016 | 31.10.2016 | 31.10.2016 | 3 | 3 | 0 | Карпенко И.А. Шишенко А.С. | 2 |
| Итого: | 66 |

## Отчет по рискам проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Дата наступления | Последствия наступления риска | Предпринятые действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование мероприятия, сроки выполнения | ФИО ответственного исполнителя |
|  | Несогласие педагогических работников общеобразовательных учреждений использовать в своём гардеробе одежду с учётом примерных требований к единому классическому деловому стилю одежды | Не наступил | - | - | - |
|  | Отсутствие желания педагогов принимать участие в презентации лучшего опыта по внедрению классического делового стиля одежды педагогических работников на районном празднике, посвящённом Дню Учителя | Не наступил | - | - | - |

## Отчет по бюджету проекта

| Код работы | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федераль ный бюджет | област ной бюджет | местный бюджет | средства хоз. субъекта | заемные средства | прочие |
| код | тип (Р/П) |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. |  | Информационно-просветительский этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  | Этап продвижения классического делового стиля одежды для педагогических работников общеобразовательных учреждений Грайворонского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. |  | Внедрение единого классического делового стиля одежды в общеобразовательных учреждениях района | 994,5 | 994,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994,5 | 994,5 |
| 4. |  | Подведение итогов работы проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 994,5 | 994,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994,5 | 994,5 |

## Определение управленческих трудозатрат

| Функции | Трудозатраты (Т), час. | Количество (К) | Всего (ТxК), час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | макс. | факт |  | факт |  |
| Куратор проекта |
| Разработка паспорта проекта | 4 | 10 | 10 | 1 раз при открытии проекта | 1 | 1 |
| Проведение совещаний в ходе реализации проекта | 0,5 | 1,5 | 1,5 | количество раз за весь проект | 9 | 13,5 |
| Контроль реализации проекта | 0,25 | 1 | 1 | еженедельно на протяжении всего проекта | 19 | 19 |
| Итого по Куратору проекта, час.: | 33,5 |
| Руководитель проекта |
| Разработка плана управления проектом | 6 | 20 | 20 | 1 раз при открытии | 1 | 20 |
| Разработка итогового отчета | 6 | 20 | 20 | 1 раз при закрытии | 1 | 20 |
| Проведение установочного совещания с членами рабочей группы | 1 | 2 | 2 | 1 раз при открытии | 1 | 2 |
| Планирование работ и процессов, их распределение между исполнителями | 0,1 | 0,5 | 0,5 | количество работ и процессов | 19 | 9,5 |
| Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержанию | 0,1 | 0,25 | 0,25 | количество работ и процессов | 19 | 4,75 |
| Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество) | 0,1 | 0,25 | 0,25 | количество работ и процессов | 19 | 4,75 |
| Согласование промежуточных результатов проекта | 0,2 | 1 | 1 | количество блоков работ | 5 | 5 |
| Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта | 0,1 | 0,25 | 0,25 | количество работ и процессов | 19 | 6 |
| Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта | 0,5 | 1,5 | 1,5 | количество раз за весь проект | 6 | 9 |
| Анализ реализации проекта, подведение итогов | 1 | 2 | 2 | 1 раз по итогам реализации | 1 | 2 |
| Итого по Руководителю проекта, час.: | 83 |
| Администратор проекта |
| Подготовка паспорта проекта | 4 | 10 | 10 | 1 раз при открытии | 1 | 10 |
| Подготовка плана управления проектом | 6 | 20 | 20 | 1 раз при открытии | 1 | 20 |
| Подготовка итогового отчета | 6 | 20 | 20 | 1 раз при закрытии | 1 | 20 |
| Подготовка распорядительного документа об утверждении команды | 1,5 | 3 | 3 | 1 раз при открытии | 1 | 3 |
| Подготовка ведомости изменений | 0,5 | 1 | 1 | количество ведомостей | - | 0 |
| Организация совещания при руководителе/кураторе проекта | 1 | 1,5 | 1,5 | количество раз за весь проект | 10 | 15 |
| Подготовка протокола совещания | 1 | 1,5 | 1,5 | количество раз за весь проект | 10 | 15 |
| Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных событий) проекта | 0,1 | 0,25 | 0,25 | количество работ и процессов | 19 | 4,75 |
| Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту | 0,5 | 1 | 1 | количество раз | 15 | 15 |
| Итого по Администратору проекта, час.: | 102,75 |
| Оператор мониторинга проекта |
| Отражение информации в АИС «Проектное управление» согласно утвержденной проектной документации | 3 | 8 | 8 | 1 раз при открытии | 1 | 8 |
| Отражение изменений проекта в АИС «Проектное управление» | 0,5 | 1 | 1 | количество ведомостей изменений | - | - |
| Размещение отчетных документов об исполнении работ и процессов проекта в АИС «Проектное управление» | 0,1 | 0,4 | 0,4 | количество работ и процессов в проекте | 19 | 7,6 |
| Итого по Оператору мониторинга проекта, час.: | 15,6 |
| Ответственный за блок работ проекта |  |
| Проведение совещаний с исполнителями работ соответствующих блоков работ | 0,5 | 1,5 | 1,5 | количество раз за весь проект | 5 | 6,5 |
| Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество) | 0,1 | 3 | 1 | общее количество работ в курируемых блоках | 19 | 19 |
| Приемка работ по блокам проекта у членов рабочей группы проекта | 0,1 | 0,75 | 0,75 | общее количество работ в курируемых блоках | 4 | 3 |
| Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.: | 28,5 |

## Отчет по трудозатратам команды проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Роль в проекте | Суммарные трудозатраты, дней | Качество выполнения8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кучерявенко Марина Леонидовна, заместитель главы администрации Грайворонского района по социальной политике | Куратор проекта | 2 | «выполнено качественно» |
|  | Бережная Светлана Николаевна, начальник управления образования администрации Грайворонского района» | Руководитель проекта | 3 | «выполнено качественно» |
|  | Карпенко Ирина Александровна, начальник отдела кадровой работы, аттестации, аккредитации управления образования | Администратор проекта | 6 | «выполнено качественно» |
|  | Шишенко Анна Сергеевна, главный специалист отдела мониторинга, аттестации и информатизации | Оператор мониторинга проекта | 1 | «выполнено качественно» |
|  | Беспалов Виктор Григорьевич, директор МБОУ «Гора-Подольская СОШ» | Исполнитель проекта | 5 | «выполнено качественно» |
|  | Гомон Павел Алексеевич, директор МБОУ «Безыменская СОШ» | Исполнитель проекта | 5 | «выполнено качественно» |
|  | Игнатенко Вера Ивановна, директор МБОУ «Дорогощанская СОШ» | Исполнитель проекта | 5 | «выполнено качественно» |
|  | Тараник Александр Антонович, директор МБОУ «Козинская СОШ» | Исполнитель проекта | 5 | «выполнено качественно» |
|  | Кузьменко Ольга Дмитриевна, директор МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» | Исполнитель проекта | 5 | «выполнено качественно» |
|  | Смогарёва Надежда Владимировна, директор МБОУ «Почаевская СОШ» | Исполнитель проекта | 5 | «выполнено качественно» |
|  | Краснокутский Николай Васильевич, директор МБОУ «Дунайская ООШ им.А.Я.Волобуева» | Исполнитель проекта | 4 | «выполнено качественно» |
|  | Анпилова Алла Вениаминовна, директор МБОУ «Добросельская ООШ» | Исполнитель проекта | 4 | «выполнено качественно» |
|  | Буковцова Ольга Николаевна, директор МБОУ «Косиловская ООШ» | Исполнитель проекта | 4 | «выполнено качественно» |
|  | Карабаза Светлана Викторовна, директор МБОУ «Горьковская ООШ» | Исполнитель проекта | 4 | «выполнено качественно» |
|  | Чахлов Евгений Иванович, директор МБОУ «Новостроевская ООШ» | Исполнитель проекта | 4 | «выполнено качественно» |
|  | Зайцева Надежда Васильевна директор МБОУ «Порозовская НОШ» | Исполнитель проекта | 4 | «выполнено качественно» |

8 необходимо указать один из уровней качества выполнения:

- «выполнено качественно»;

- «имеются замечания к качеству выполнения»;

- «низкое качество выполнения».

## Оценка реализации проекта

| № п/п | Наименование критерия успешности проекта | Критерий достигнут? (поставьте символ «V») | Если «ДА», то присваивается % | Значение критерия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДА | НЕТ |  |  |
| 1. | Цель и результат проекта достигнуты | V |  | 55% | 55% |
| 2. | Требования к результату проекта соблюдены | V |  | 15% | 15% |
| 3. | Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены | V |  | 15% | 15% |
| 4. | Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены | V |  | 15% | 15% |
| Итого сумма всех критериев «П»: | 100% |

| Статус реализации проекта9 | Диапазон значений критериев |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект реализован успешно | Проект реализован успешно со значительными отклонениями | 55% ≤ П ≤ 70% |  |  |
|  | Проект реализован успешно с незначительными отклонениями | 70% < П < 100% |  |  |
|  | Проект реализован успешно без отклонений | П = 100% |  | V |
| Проект не реализован, ресурсы9 не использованы10 | П < 55% |  |  |
| Проект не реализован, ресурсы9 использованы10 |  |  |  |

9 поставьте символ «V» в соответствующей ячейке напротив диапазона значений критериев, в который  попадает результат

10 при частичном или полном освоении ресурсов, выделенных в качестве форм участия государственных органов Российской Федерации, органов исполнительной власти, государственных органов области, органов местного самоуправления в проекте, а также из средств фондов и иных организаций, в качестве учредителей которых выступают указанные структуры

| Уровень сложности проекта11 |  |
| --- | --- |
| Глобальный (наиболее значимый)12 |  |  |
| Высокий |  |  |
| Выше среднего |  |  |
| Средний |  |  |
| Начальный |  | V |

11 поставьте символ «V» в ячейке напротив соответствующего уровня сложности проекта

12 при отнесении проекта к глобальному уровню сложности в примечании необходимо обозначить критерий и фактическое его значение, согласно которому данный уровень присвоен

| Тип проекта | Показатель | Коэффициент Кэ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
|  |  | V |  |  |  |  |
| Экономический <1> | Проект по созданию нового производства. Прогнозируемый объем выручки после выхода на проектную мощность, млн. руб. | до 60 | от 60 до 120 | от 120 до 250 | от 250 до 500 | от 500 |
|  | Проект, реализуемый на базе действующего производства. Прогнозируемое увеличение годового объема выручки после выхода на проектную мощность по сравнению с данным показателем до начала реализации проекта, млн руб. |  |  |  |  |  |
| Социальный <2> | Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел. | до 5 | от 5 до 10 | от 10 до 20 | от 20 до 50 | от 50 |
|  | Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| Организационный <3> | Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел. | до 1 | от 1 до 3 | от 3 до 7 | от 7 до 10 | от 10 |
| Технический <4> | Бюджет проекта, млн. руб. | до 60 | от 60 до 120 | от 120 до 250 | от 250 до 500 | от 500 |

13 поставьте символ «V» в ячейке напротив соответствующего коэффициента эффективности проекта