|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  (куратор)  Заместитель главы администрации Грайворонского района по социальной политике  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ванина М.В./  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  (председатель экспертной комиссии  по рассмотрению проектов при администрации Грайворонского района)  Глава администрации Грайворонского района  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Бондарев Г.И. /  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  |  |  |

**Паспорт проекта**

**«Создание и организация работы Тимуровского движения в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района («Беспокойные сердца»)**

**(**полное наименование проекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

И.о. начальника управления

образования администрации

Грайворонского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Безгодько В.А./

(подпись) (ФИО)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

# Общие сведения о документе

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| **Назначение документа:** | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Группа управления проектом 2. Основание для открытия проекта 3. Цель и результат проекта 4. Ограничения проекта 5. Критерии оценки и характеристика проекта |
| **Изменения:** | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

# 1.Группа управления проектом\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название и реквизиты организации** | **ФИО, должность, контактные данные представителя** | **Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте** |
| **Координирующий орган:**  Администрация Грайворонского района  Телефон: 4-63-88  Адрес: г. Грайворон, ул. Комсомольская, д.21 | **Куратор проекта:**  Ванина Марина Вячеславовна, заместитель главы администрации Грайворонского района по социальной политике.  Тел. 8 (47261) 4-63-88  Адрес: г.Грайворон, ул. Комсомольская, д.21  E-mail: adm\_grajvoron@mail.ru | Распоряжение администрации Грайворонского района |
| **Исполнитель:**  Управление образования администрации Грайворонского района  Тел. 8 (47261) 4-52-58, 4-63-93.  Адрес: Грайворонский район,  г.Грайворон, ул.Мира, д.19  E-mail: grajw\_rono@mail.ru | **Руководитель проекта:**  Безгодько Виолетта Александровна, и.о. начальника управления образования администрации  Грайворонского района  Тел. 8 (47261) 4-63-93  Адрес: г.Грайворон, ул.Мира, д.19  E-mail: grajw\_rono@mail.ru |

\* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых Организацией, совместно с хозяйствующими субъектами, органами исполнительной власти и государственными органами области)

1. **Основание для открытия проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1.** | **Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области и/или Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области до 2020 года:** | п.2.3.3. Развитие образования |
| **2.2.** | **Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области** | п.21. Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования – 100% |
| **2.3.** | **Наименование муниципальной программы Грайворонского района** | Муниципальная программа Грайворонского района «Развитие образования Грайворонского района на 2015-2020 годы», утверждѐнная постановлением администрации муниципального района «Грайворонский район» Белгородской области от 20 ноября 2014 года №665 |
| **2.4.** | **Сведения об инициации проекта** | Инициатор: Безгодько Виолетта Александровна, и.о. начальника управления образования администрации Грайворонского района.  Тел. 8 (47261) 4-63-93,4-52-58.  Адрес: Грайворонский район,  : г.Грайворон, ул.Мира, д.19  E-mail: grajw\_rono@mail.ru  Дата регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**3.Цель и результат проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.1.** | **Измеримая цель проекта:** | К июню 2019 года создать и организовать работу Тимуровского движения на базе пяти общеобразовательных учреждений района «Беспокойные сердца» с охватом обучающихся общеобразовательных учреждений не менее 5 отрядов, включающих не менее 10 обучающихся в возрасте от 13 до 17 лет. | |
| **3.2.** | **Способ достижения цели:** | Организация работы отряда Тимуровского движения «Беспокойные сердца» с целью оказания одиноко проживающим людям пожилого возраста посильной помощи в быту, нуждающимся семьям. | |
| **3.3.** | **Результат проекта:** | **Результат:** | **Вид подтверждения:** |
| К июню 2019 года создана и организована работа Тимуровского движения «Беспокойные сердца» на базе пяти общеобразовательных учреждений района с охватом обучающихся общеобразовательных учреждений не менее 5 отрядов, включающих не менее 10 обучающихся в возрасте от 13 до 17 лет. | Итоговый отчёт |
| **3.4.** | **Требования к результату проекта:** | **Требование:** | **Вид подтверждения:** |
| Разработаны планы работы отрядов Тимуровского движения «Беспокойные сердца». | План работы отряда. |
| Проведён ознакомительный семинар с педагогами. | Программа семинара. |
|  |  | Создан банк данных, включающих в себе сведения о социально-незащищенных слоях населения Грайворонского района. | Аналитический отчет |
|  |  | Обобщен и систематизирован материал Тимуровского движения. | Аналитический отчет |
|  |  | Создано 5 отрядов, включающих не менее 10 обучающихся в возрасте от 13 до 17 лет | Аналитический отчет |
|  |  | Оказана адресная помощь 7 семьям Грайворонского района (5 семей – люди пожилого возраста; 2 семьи – нуждающиеся в помощи). | Аналитический отчет |
|  |  | Проведено не менее 9 акций (4 акции – помощь нуждающимся семьям, 2 акции – люди пожилого возраста, 3 акции – общественные). | Аналитический отчет |
|  |  | Подведены итоги, выявлены проблемы, возникшие при реализации проекта. | Аналитическая справка |
| **3.5.** | **Пользователи результатом проекта:** | Одиноко проживающие люди пожилого возраста на территории Грайворонского района, обучающиеся, педагоги, родители, общественность | |

2обязательные требования к результату для экономических проектов

# 4.Ограничения проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):** | |
| **Целевое бюджетное финансирование:** |  | **0** |
| **-** федеральный бюджет: |  | **0** |
| **-** областной бюджет: |  | **0** |
| **-** местный бюджет: |  | **0** |
| **Внебюджетные источники финансирования:** |  | **0** |
| **-** средства инвестора: |  | **0** |
| **-** средства хозяйствующего субъекта: |  | **0** |
| **-** кредитные средства: |  | **0** |
| **-** прочие (указать): |  | **0** |
| **Общий бюджет проекта:** |  | **0** |
|  | **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)** | |
| Дата начала проекта (план): |  | **03.05.2018** |
| Дата завершения проекта (план): |  | **04.06.2019** |

**5.Критерии оценки и характеристика проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА** | |
| **Наименование критерия** | **Показатель** | |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение относительно базового бюджета проекта соответствует **15%** успешности проекта | |
| Отклонение по срокам  (п. 4): | Превышение на не более **30**дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта | |
| Достижение результата проекта  (п. 3.3.): | Наличие действующего клуба «Беспокойные сердца» в общеобразовательных учреждениях, что соответствует **55%** успешности проекта | |
| Соблюдение требований к результату проекта  (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта, что соответствует **15%** успешности проекта | |
|  | **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА** | |
| Территория реализации проекта |  | Управление образования администрации Грайворонского района |
| Уровень сложности проекта |  | Начальный |
| Тип проекта |  | Организационный |