| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Заместитель главы администрации района по социальной политике (должность) ___________ / Ванина М.В. / (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов при органе исполнительной власти, государственном органе области) Глава администрации Грайворонского района (должность) ___________ / Бондарев Г.И. / (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

- План управления проектом

«Модернизация муниципальной  системы подготовки школьников  к олимпиадам» «ПУТЬ К ОЛИМПУ»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер  10084114

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: (руководитель проекта) И.о. начальника управления образования администрации Грайворонского района ___________ / Безгодько В.А./ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | - Календарный план-график работ по проекту - Бюджет проекта - Участие области в реализации проекта - Риски проекта - Команда проекта - Планирование коммуникаций - Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

- Календарный план-график работ по проекта

| # Код работы |  | # Название работы/процесса | Длитель-ность, дни | # Дата начала | # Дата окончания (контрольная точка) | # Документ, подтверждающий выполнение | # ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  | # Блок «Выявление» | 1488 |  |  | # - | # Милушкина Т.Н. |
| # 1.1 |  | # Создание 4 команд учителей из образовательных учреждений района | 21 | # 25.05.18 | # 25.06.18 | # - | # Дробот О.И. |
| # 1.1.1 |  | Создание команды учителей по биологии | 21 | # 25.05.18 | # 25.06.18 | Реестр команд учителей | # Милушкина Т.Н. |
| 1.1.2 |  | Создание команды учителей по обществознанию | 21 | # 25.05.18 | # 25.06.18 | Реестр команд учителей | # Дробот О.И. |
| 1.1.3 |  | Создание команд учителей по математике | 21 | # 25.05.18 | # 25.06.18 | Реестр команд учителей | # Милушкина Т.Н. |
| 1.1.4 |  | Создание команд учителей по русскому языку | 21 | # 25.05.18 | # 25.06.18 | Реестр команд учителей | # Милушкина Т.Н. |
| 2.1. |  | # Создание 5 команд учителей из образовательных учреждений района | 21 | # 20.05.2019 | # 17.06.2019 | # - | # Дробот О.И. |
| 2.1.1. |  | # Создание команды учителей по английскому языку | 21 | # 20.05.2019 | # 17.06.2019 | Реестр команд учителей | # Милушкина Т.Н. |
| 2.1.2. |  | Создание команды учителей по немецкому языку | 21 | # 20.05.2019 | # 17.06.2019 | Реестр команд учителей | # Милушкина Т.Н. |
| 2.1.3. |  | Создание команды учителей по технологии | 21 | # 20.05.2019 | # 17.06.2019 | Реестр команд учителей | # Дробот О.И. |
| 2.1.4. |  | Создание команды учителей по истории | 21 | # 20.05.2019 | # 17.06.2019 | Реестр команд учителей | # Дробот О.И. |
| 2.1.5. |  | Создание команды учителей по физической культуре | 21 | # 20.05.2019 | # 17.06.2019 | Реестр команд учителей | # Милушкина Т.Н. |
| 3.1. |  | # Создание 6 команд учителей из образовательных учреждений района | 19 | # 18.05.2020 | # 11.06.2020 | # - | # Дробот О.И. |
| 3.1.1. |  | Создание команды учителей по физике и астрономии | 19 | # 18.05.2020 | # 11.06.2020 | Реестр команд учителей | # Милушкина Т.Н. |
| 3.1.2. |  | Создание команд учителей по химии | 19 | # 18.05.2020 | # 11.06.2020 | Реестр команд учителей | # Дробот О.И. |
| 3.1.3. |  | Создание команд учителей по литературе | 19 | # 18.05.2020 | # 11.06.2020 | Реестр команд учителей | # Дробот О.И. |
| 3.1.4. |  | Создание команд учителей по экономике | 19 | # 18.05.2020 | # 11.06.2020 | Реестр команд учителей | # Дробот О.И. |
| 3.1.5. |  | Создание команд учителей по праву | 19 | # 18.05.2020 | # 11.06.2020 | Реестр команд учителей | # Дробот О.И. |
| 3.1.6. |  | Создание команд учителей по основам безопасности жизнедеятельности | 19 | # 18.05.2020 | # 11.06.2020 | Реестр команд учителей | # Милушкина Т.Н. |
| # 4.1. |  | # Создание 4 команд школьников в образовательных учреждениях района | 9 | 01.06.18 | 10.06.18 | # - | # Дробот О.И. |
| 4.1.1. |  | Создание команд школьников по биологии | 9 | 01.06.18 | 10.06.18 | Реестр команд школьников | # Милушкина Т.Н. |
| 4.1.2. |  | Создание команд школьников по обществознанию | 9 | 01.06.18 | 10.06.18 | Реестр команд школьников | # Дробот О.И. |
| 4.1.3. |  | Создание команд школьников по русскому языку | 9 | 01.06.18 | 10.06.18 | Реестр команд школьников | # Милушкина Т.Н. |
| 4.1.4. |  | Создание команд школьников по математике | 9 | 01.06.18 | 10.06.18 | Реестр команд школьников | # Милушкина Т.Н. |
| # 4.2. |  | # Создание 5 команд школьников в образовательных учреждениях района | 10 | 03.06.19 | 17.06.19 | # - | # Дробот О.И. |
| 4.2.1. |  | Создание команд школьников по немецкому языку | 10 | 03.06.19 | 17.06.19 | Реестр команд школьников | # Милушкина Т.Н. |
| 4.2.2. |  | Создание команд школьников по технологии (девочки и мальчики) | 10 | 03.06.19 | 17.06.19 | Реестр команд школьников | # Дробот О.И. |
| 4.2.3. |  | # Создание команд школьников по английскому языку | 10 | 03.06.19 | 17.06.19 | Реестр команд школьников | # Милушкина Т.Н. |
| 4.2.4. |  | Создание команд школьников по истории | 10 | 03.06.19 | 17.06.19 | Реестр команд школьников | # Дробот О.И. |
| 4.2.5. |  | Создание команд школьников по физической культуре | 10 | 03.06.19 | 17.06.19 | Реестр команд школьников | # Милушкина Т.Н. |
| # 4.3. |  | # Создание 6 команд школьников в образовательных учреждениях района | 10 | 01.06.20 | 15.06.20 | # - | # Дробот О.И. |
| 4.3.1. |  | Создание команд школьников по физике и астрономии | 10 | 01.06.20 | 15.06.20 | Реестр команд школьников | # Милушкина Т.Н. |
| 4.3.2. |  | Создание команд школьников по химии | 10 | 01.06.20 | 15.06.20 | Реестр команд школьников | # Дробот О.И. |
| 4.3.3. |  | Создание команд школьников по литературе | 10 | 01.06.20 | 15.06.20 | Реестр команд школьников | # Дробот О.И. |
| 4.3.4. |  | Создание команд школьников по праву | 10 | 01.06.20 | 15.06.20 | Реестр команд школьников | # Дробот О.И. |
| 4.3.5. |  | Создание команд школьников по экономике | 10 | 01.06.20 | 15.06.20 | Реестр команд школьников | # Дробот О.И. |
| 4.3.6. |  | Создание команд школьников по ОБЖ | 10 | 01.06.20 | 15.06.20 | Реестр команд школьников | # Милушкина Т.Н. |
| 4.4. |  | # Организация летних профильных предметных смен на базе общеобразовательных учреждений в пришкольных лагерях | 20 | # 01.06.2018 | # 02.07.2018 | # Аналитическая информация | # Дробот О.И. |
| 4.4.1 |  | # Организация летних профильных предметных смен на базе общеобразовательных учреждений в пришкольных лагерях | 23 | # 03.06.2019 | # 03.07.2019 | # Аналитическая информация | # Дробот О.И. |
| 4.4.2 |  | # Организация летних профильных предметных смен на базе общеобразовательных учреждений в пришкольных лагерях | 24 | # 01.06.2020 | # 02.07.2020 | # Аналитическая информация | # Дробот О.И. |
| 4.5. |  | # Организация участия обучающихся в региональных профильных сменах | 65 | # 01.06.2018 | # 31.08.2018 | # Приказы управления образования | # Милушкина Т.Н. |
| 4.5.1. |  | # Организация участия обучающихся в региональных профильных сменах | 63 | # 03.06.2019 | # 31.08.2019 | # Приказы управления образования | # Милушкина Т.Н. |
| 4.5.2 |  | # Организация участия обучающихся в региональных профильных сменах | 65 | # 01.06.2020 | # 31.08.2020 | # Приказы управления образования | # Милушкина Т.Н. |
| 4.5.3 |  | # Составление списка обучающихся, проявивших себя в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах на муниципальном и региональном уровнях | 6 | # 21.06.18 | # 29.06.18 | # База данных обучающихся | # Дробот О.И. |
| 4.5.4 |  | # Составление списка обучающихся, проявивших себя в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах на муниципальном и региональном уровнях | 6 | # 21.06.19 | # 28.06.19 | # База данных обучающихся | # Дробот О.И. |
| 4.5.5 |  | # Составление списка обучающихся, проявивших себя в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах на муниципальном и региональном уровнях | 6 | # 22.06.20 | # 29.06.20 | # База данных обучающихся | # Дробот О.И. |
| 4.5.6 |  | # Создание муниципальной базы данных о победителях и призерах олимпиад и их педагогах-наставниках | 25 | # 02.07.18 | # 25.07.18 | # Муниципальная база данных о победителях и призерах олимпиад и их педагогах-наставниках | # Дробот О.И. |
| 4.5.7 |  | # Создание муниципальной базы данных о победителях и призерах олимпиад и их педагогах-наставниках | 25 | # 01.07.19 | # 25.07.19 | # Муниципальная база данных о победителях и призерах олимпиад и их педагогах-наставниках | # Дробот О.И. |
| 4.5.8 |  | # Создание муниципальной базы данных о победителях и призерах олимпиад и их педагогах-наставниках | 25 | # 01.07.20 | # 24.07.20 | # Муниципальная база данных о победителях и призерах олимпиад и их педагогах-наставниках | # Дробот О.И. |
| # 4.6. |  | # Проведение организационно-подготовительных мероприятий | 89 | # 01.09.18 | # 15.09.20 | # - | # Милушкина Т.Н. |
| 4.6.1. |  | # Заключение соглашений между образовательными учреждениями Грайворонского района и высшими учебными заведениями в части организации обучения учащихся и учителей (не мене 2 соглашений) | 10 | # 01.09.18 | # 15.09.18 | # Соглашения между образовательными учреждениями Грайворонского района и высшими учебными заведениями | # Милушкина Т.Н # руководители образовательных учреждений |
| 4.6.2. |  | # Организация работы ОУ с Вузами | 10 | # 15.09.2018 | # 30.09.2018 | # План работы | # руководители образовательных учреждений |
| 4.6.3. |  | # Организация участия обучающихся 9-11 классов муниципальных Центров поддержки одаренных детей в период осенних каникул | 8 | # 25.10.2018 | # 06.11.2018 | # Информационная справка | # Милушкина Т.Н руководители образовательных учреждений |
| 4.6.4 |  | # Организация участия обучающихся 9-11 классов муниципальных Центров поддержки одаренных детей в период осенних каникул | 7 | # 28.10.2018 | # 05.11.2018 | # Информационная справка | # Милушкина Т.Н руководители образовательных учреждений |
| 4.6.5 |  | # Организация участия обучающихся 9-11 классов муниципальных Центров поддержки одаренных детей в период осенних каникул | 7 | # 27.10.2020 | # 05.11.2020 | # Информационная справка | # Милушкина Т.Н руководители образовательных учреждений |
| 4.6.6. |  | # Организация участия обучающихся 9-11 классов муниципальных Центров поддержки одаренных детей в период зимних каникул | 6 | # 28.12.2018 | # 09.01.2018 | # Информационная справка | # Милушкина Т.Н руководители образовательных учреждений |
|  |  | # Организация участия обучающихся 9-11 классов муниципальных Центров поддержки одаренных детей в период зимних каникул | 6 | # 27.12.2019 | # 09.01.2019 | # Информационная справка | # Милушкина Т.Н руководители образовательных учреждений |
| 4.6.7. |  | # Формирование списка членов предметных методических комиссий по предметам для организации и проведения школьного этапа в образовательных учреждениях | 10 | # 03.09.18 | # 14.09.18 | # Списки членов предметно-методических комиссий | # Дробот О.И. |
| 4.6.8 |  | # Формирование списка членов предметных методических комиссий по предметам для организации и проведения школьного этапа в образовательных учреждениях | 10 | # 03.09.19 | # 14.09.19 | # Списки членов предметно-методических комиссий | # Дробот О.И. |
| 4.6.9 |  | # Формирование списка членов предметных методических комиссий по предметам для организации и проведения школьного этапа в образовательных учреждениях | 10 | # 03.09.20 | # 15.09.20 | # Списки членов предметно-методических комиссий | # Дробот О.И. |
| 4.6.10. |  | # Формирование перечня опорных школ среди общеобразовательных учреждений (для организации и проведения занятий с обучающимися) | 5 | # 10.09.18 | # 17.09.18 | # Список опорных школ района | # Дробот О.И. |
| # 2 |  | # Блок «Подготовка и обучение педагогов» |  | # 24.09.18 | # 10.12.20 | # - | # Милушкина Т.Н. |
| 2.1 |  | # Подготовка председателей предметных жюри и предметных комиссий муниципального этапа олимпиады не менее чем по 15 предметам | 4 | # 06.11.18 | # 09.11.18 | # - | # Милушкина Т.Н. |
| 2.2.1 |  | # Организация и проведение инструктивно-методического совещания с председателями предметных комиссий из школ | 4 | # 06.11.18 | # 09.11.18 | # Программа проведения совещания | Милушкина Т.Н. |
| 2.2.2 |  | # Организация и проведение инструктивно-методического совещания с председателями предметных комиссий из школ | 5 | # 04.11.19 | # 08.11.19 | # Программа проведения совещания | Милушкина Т.Н. |
| 2.2.3 |  | # Организация и проведение инструктивно-методического совещания с председателями предметных комиссий из школ | 5 | # 02.11.20 | # 06.11.20 | # Программа проведения совещания | Милушкина Т.Н. |
| 2.2. |  | Подготовка методических рекомендаций по разработке заданий и требований к проведению школьного этапа всероссийской # олимпиады школьников (не менее чем по 15 предметам) | 61 | # 03.09.18 | # 30.10.20 | # - | Милушкина Т.Н. |
| 2.2.1 |  | # Разработка методических рекомендаций для предметно-методических комиссий на 2018-2019 учебный год | 25 | # 15.08.18 | # 10.09.18 | # Методические рекомендации | # Милушкина Т.Н. |
| 2.2.2 |  | # Разработка методических рекомендаций для предметно-методических комиссий 2019-2020 учебный год | 20 | # 01.09.19 | # 20.09.19 | # Методические рекомендации | Милушкина Т.Н. |
| 2.2.3 |  | # Разработка методических рекомендаций для председателей жюри на 2018-2019 учебный год | 28 | # 03.09.18 | # 31.09.18 | # Методические рекомендации | Милушкина Т.Н. |
| 2.3 |  | # Организация участия обучающихся в образовательных площадках к подготовке всероссийской олимпиады школьников | 763 | # 11.01.18 | # 14.12.20 | # - | Милушкина Т.Н. |
| 2.3.1 |  | # Участие обучающихся в летних профильных школах регионального уровня | 60 | # 01.07.18 | # 31.08.18 | Приказ управления образования | Милушкина Т.Н. |
| 2.3.2 |  | # Участие обучающихся в летних профильных школах регионального уровня | 30 | # 01.08.19 | # 31.08.19 | Приказ управления образования | Милушкина Т.Н. |
| 2.3.3 |  | # Организация и проведение мероприятий по повышению профессионального уровня педагогов (совместно с вузами региона и России) | 565 | # 03.09.18 | # 30.10.20 | - | Милушкина Т.Н. |
| 2.3.4 |  | # Проведение практико-ориентированных семинаров по работе с одаренными детьми для педагогов | 65 | 03.09.18 | 30.11.18 | Программа семинара, явочный лист участников семинара | Милушкина Т.Н. |
| 2.3.5 |  | # Проведение повышения квалификации через курсовую подготовку | 55 | 01.09. 18 | 25.10.2018 | Приказ управления образования | Милушкина Т.Н. |
| 2.3.6 |  | # Проведение практико-ориентированных семинаров по работе с одаренными детьми для педагогов | 65 | 02.09.19 | 29.11.19 | Программа семинара, явочный лист участников семинара | Милушкина Т.Н. |
| 2.3.7 |  | # Проведение практико-ориентированных семинаров по работе с одаренными детьми для педагогов | 65 | 01.09.20 | 30.11.20 | Программа семинара, явочный лист участников семинара | Милушкина Т.Н. |
| 2.3.8 |  | # Организация и проведения муниципального этапа конкурса методических разработок по работе с одаренными детьми «Подари успех!» | 108 | # 04.06.18 | # 31.10.18 | # Приказ департамента образования по итогам регионального конкурса | Милушкина Т.Н. |
| 2.3.9 |  | # Организация и проведения муниципального этапа конкурса методических разработок по работе с одаренными детьми «Подари успех!» | 109 | # 03.06.19 | # 31.10.19 | Приказ департамента образования по итогам регионального конкурса | Милушкина Т.Н. |
| 2.3.10 |  | # Организация и проведения муниципального этапа конкурса методических разработок по работе с одаренными детьми «Подари успех!» | 110 | # 01.06.20 | # 30.10.20 | Приказ управления образования по итогам конкурса | Милушкина Т.Н. |
| 3 |  | # Сопровождение | 596 | # 01.09.18 | # 20.12.20 |  | # Милушкина Т.Н. |
| 3.1. |  | # Организация и проведение школьного этапа олимпиады | 40 | # 03.09.18 | # 26.10.18 | Приказ управления образования | # Милушкина Т.Н. |
| 3.2. |  | # Проведение муниципального этапа олимпиады в 2018 году | 38 | # 01.11.18 | # 25.12.18 | Приказ управления образования | # Милушкина Т.Н. |
| 3.3. |  | # Организация и проведение регионального этапа олимпиады | 32 | # 10.01.19 | # 25.02.19 | # Приказ управления образования | # Дробот О.И. |
| 3.4. |  | # Проведение школьного этапа олимпиады в 2019 году | 42 | # 02.09.19 | # 29.10.19 | Приказ управления образования | # Милушкина Т.Н. |
| 3.5. |  | # Проведение муниципального этапа олимпиады в 2020 году | 34 | # 02.11.20 | # 17.12.20 | Приказ управления образования | # Милушкина Т.Н. |
| 3.6. |  | # Участие в региональном этапе олимпиады в 2020 году | 32 | # 13.01.20 | # 25.02.20 | # Приказ департамента образования области о проведении регионального этапа олимпиады | Милушкина Т.Н. |
| 4 |  | # Информационное сопровождение: наполнение информационного ресурса на сайте управления образования Грайворонского района | 727 | # 11.01.18 | # 25.10.20 | # Ссылка на информационный ресурс, скриншот страницы | # Шишенко А.С. |
| 5 |  | # Мотивация | 45 | # 15.08.18 | # 30.09.20 | # - | # Милушкина Т.Н. |
| 5.1 |  | # Организация работы по введению именных стипендий победителям и призерам олимпиад и конкурсов муниципального, регионального и всероссийского уровня | 15 | # 15.08.18 | # 30.08.18 | # Положение | Милушкина Т.Н. |
| 5.2 |  | # Определение перечня меценатов для выплаты именных стипендий победителям и призерам олимпиад и конкурсов муниципального, регионального и всероссийского уровня | 10 | # 01.09.18 | # 10.09.18 | # Список меценатов | Милушкина Т.Н. |
| 5.3 |  | # Выплата стипендий обучающимся по итогам второго полугодия 2017-2018 учебного года | 9 | # 11.09.18 | # 20.09.18 | # Распоряжение главы администрации района | Милушкина Т.Н. |
| 5.4. |  | # Выплата стипендий обучающимся по итогам первого полугодия 2018-2019 учебного года | 9 | # 11.01.19 | # 20.01.19 | # Распоряжение главы администрации района | Милушкина Т.Н. |
| 5.5. |  | # Выплата стипендий обучающимся по итогам второго полугодия 2018-2019 учебного года | 9 | # 11.09.19 | # 20.09.19 | # Распоряжение главы администрации района | Милушкина Т.Н. |
| 5.6. |  | # Выплата стипендий обучающимся по итогам первого полугодия 2018-2019 учебного года | 9 | # 11.01.20 | # 20.01.20 | # Распоряжение главы администрации района | Милушкина Т.Н. |
| 6 |  | # Психолого-педагогическое сопровождение учащихся | 79 | # 14.06.18 | # 30.08.18 | # - | # Милушкина Т.Н. |
| 6.1 |  | # Разработка программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся при подготовке к олимпиадным испытаниям | 32 | # 14.06.18 | # 15.07.18 | # Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся | # Дробот О.И. |
| 6.2 |  | # Создание банка психолого-педагогических диагностик по выявлению специальных и общих способностей детей в системе психолого-педагогического сопровождения в ОО | 47 | # 16.07.18 | # 30.08.18 | # Банк психолого-педагогических диагностик | # Дробот О.И. |
| 7 |  | # Подведение итогов проекта |  | # 01.12.20 | # 20.12.20 | # Аналитическая информация | # Милушкина Т.Н. |
|  | Итого 2935 25.05.2018 |  |  |  | 20.12.2020 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код работы/ процесса | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования |  |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства | прочие |  |  |  |
| код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Блок «Выявление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Создание команд учителей в общеобразовательных учреждениях (не менее 15 команд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| # 1.1.1 | # Создание команды учителей по биологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.2 | Создание команды учителей по русскому языку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.3 | Создание команды учителей по математике | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.4 | Создание команды учителей по обществознанию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.5 | # Создание команды учителей по английскому языку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.6 | Создание команды учителей по немецкому языку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.7 | Создание команды учителей по технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.8 | Создание команды учителей по истории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.9 | Создание команды учителей по физической культуре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.10 | Создание команды учителей по физике и астрономии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.11 | Создание команд учителей по химии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.12 | Создание команд учителей по литературе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.13 | Создание команд учителей по экономике | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.14 | Создание команд учителей по праву | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.15 | # Создание команд учителей по основам безопасности жизнедеятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| # 1.2 | Создание команд школьников по предметам в образовательных учреждениях # (не менее 15 команд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| # 1.2.1 | Создание команд школьников по биологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.2 | Создание команд школьников по обществознанию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.3 | Создание команд школьников по русскому языку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.4 | Создание команд школьников по математике | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.5 | Создание команд школьников по немецкому языку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.6 | Создание команд школьников по технологии (девочки и мальчики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.7 | # Создание команд школьников по английскому языку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.8 | Создание команд школьников по истории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.9 | Создание команд школьников по физической культуре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.10 | Создание команд школьников по физике и астрономии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.11 | Создание команд школьников по химии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.12 | Создание команд школьников по литературе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.13 | Создание команд школьников по праву | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.14 | Создание команд школьников по экономике | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.15 | Создание команд школьников по ОБЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.23 | # Составление списка обучающихся, проявивших себя в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах на муниципальном и региональном уровнях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.24 | # Создание муниципальной базы данных о победителях и призерах олимпиад и их педагогах-наставниках | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| # 1.3 | # Проведение организационно-подготовительных мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.3.1 | # Заключение соглашений между образовательными организациями района и высшими учебными заведениями в части организации обучения учащихся и учителей (не мене 2 соглашений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.4 | # Организация летних профильных предметных смен на базе общеобразовательных учреждений в пришкольных лагерях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.5 | # Организация участия обучающихся в региональных профильных сменах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.6 | # Составление списка обучающихся, проявивших себя в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах на муниципальном и региональном уровнях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.7 | # Создание муниципальной базы данных о победителях и призерах олимпиад и их педагогах-наставниках | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.8 | # Формирование списка членов предметных методических комиссий по предметам для организации и проведения школьного этапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.9 | # Определение опорных школ для проведения олимпиады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. | # Подготовка председателей предметных жюри и предметных комиссий школьного и муниципального этапа олимпиады не менее чем по 15 предметам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | # Организация и проведение мероприятий по повышению профессионального уровня педагогов (совместно с вузами региона) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1. | # Проведение практико-ориентированных семинаров по работе с одаренными детьми для педагогов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2. | # Организация и проведения муниципального этапа конкурса методических разработок по работе с одаренными детьми «Подари успех!» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | # Проведение муниципального этапа олимпиады в 2018 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | # Проведение муниципального этапа олимпиады в 2019 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6 | # Проведение муниципального этапа олимпиады в 2020 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7 | # Организация и проведение региональных этапов олимпиады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.1. | # Организация и проведение регионального этапа олимпиады в 2018 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.2. | # Организация и проведение регионального этапа олимпиады в 2019 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.3. | # Организация и проведение регионального этапа олимпиады в 2020 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | # Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | # Создание и наполнение информации на сайте управления образования Грайворонского района (2018-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | # Мотивация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | # Организация работы по учреждению именных стипендий победителям олимпиад муниципального/ регионального/федерального уровней на территории района (2018-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.2. | # Определение перечня меценатов для выплаты стипендий (грантов) учителям за подготовку победителей и призеров олимпиад на территории района (2018-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.3. | # Подготовка и согласование предложений по номинациям в рамках учреждения именных стипендий победителям олимпиад муниципального/ регионального /федерального уровней на территории района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | # Психолого-педагогическое сопровождение учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | # Создание банка психолого-педагогических диагностик по выявлению специальных и общих способностей детей в системе психолого-педагогического сопровождения в ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

- Формы участия области в реализации проекта

| - Бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Форма участия |  |  |  | - Размер участия бюджета, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | - Федеральный | - Областной | - Местный |
| - Прямое бюджетное финансирование |  |  |  | - 0 | - 0 | - 0 |
| - Дороги |  |  |  | - 0 | - 0 | - 0 |
| - Субсидии |  |  |  | - 0 | - 0 | - 0 |
| - ИТОГО: |  |  |  | - 0 | - 0 | - 0 |
| - Программы государственной поддержки |  |  |  |  |  |  |
| - Потребность |  |  | - Финансовые вложения, тыс. руб. |  |  |  |
| - Электроэнергия |  | - Указать требуемую мощность | - 0 |  | - 0 | - 0 |
| - Газоснабжение |  | - Указать требуемый объем | - 0 |  | - 0 | - 0 |
| - Водоснабжение |  | - Указать требуемый объем | - 0 |  | - 0 | - 0 |
| - Гарантии |  |  | - 0 |  | - 0 | - 0 |
| - Залоги |  |  | - 0 |  | - 0 | - 0 |
| - Прочие формы участия |  |  | - 0 |  | - 0 | - 0 |
| - Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка |  |  |  |  |  |  |

- Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
|  | Изменения нормативной базы на Федеральном уровне | Невыполнение одного из требований к результату проекта | Мониторинг нормативной базы Федерального уровня | Милушкина Т.Н. | Корректировка сроков реализации проекта |
|  | Низкий уровень активности участников проекта в муниципалитетах | Невыполнение одного из требований к результату проекта | Организация работы по учреждению именных стипендий победителям олимпиад муниципального/ регионального/федерального уровней на территории муниципалитетов | Дробот О.И. | Корректировка сроков реализации проекта |
|  | Недостаток компетенций у педагогов ОО, работающих с детьми с РАС и их семьями | Нарушение сроков реализации проекта | Организация и проведение мероприятий по повышению профессионального уровня педагогов (совместно с вузами региона и России) | Милушкина Т.Н. | Корректировка сроков реализации проекта |

- Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ванина Марина Вячеславовна, заместитель главы администрации Грайворонского района |  | куратор проекта |  |
| 2 | Безгодько Виолетта Александровна, и.о.начальника управления образования | - | руководитель проекта | Приказ управления образования администрации Грайворонского района от 11 апреля 2018 года № 311 «О создании команды проекта» |
| 3 | Милушкина Татьяна Николаевна, начальник отдела информационно-методической работы | - | администратор проекта, член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Грайворонского района от 11 апреля 2018 года № 311 «О создании команды проекта» |
| 4 | Шишенко Анна Сергеевна, начальник отдела работы с мониторингами |  | оператор мониторинга | Приказ управления образования администрации Грайворонского района от 11 апреля 2018 года № 311 «О создании команды проекта» |
| 5 | Дробот Оксана Ивановна, главный специалист отдела информационно-методической работы |  | ответственный за блоки работ | Приказ управления образования администрации Грайворонского района от 11 апреля 2018 года № 311 «О создании команды проекта» |

- Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении работы или процесса | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня окончания работы по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

- Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |