| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Начальник управления образования администрации Грайворонского района (должность) _____________ /Бережная С.Н./ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 2017 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации Грайворонского района) Глава администрации Грайворонского района (должность) _____________ / Бондарев Г.И./ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 2017 г. |
| --- | --- | --- |

Итоговый отчет по проекту

«Создание и организация работы  Центра поддержки одарённых детей

в МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона»

Идентификационный номер: 10080464

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) Директор МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона (должность) _____________ /Устинова О.О./ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 2017 г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Назначение документа: | подведение итогов реализации проекта |
| --- | --- |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов при органе исполнительной власти, государственном органе области |
| Содержание: | Отчет о достижении цели и результата проекта Отчет по содержанию проекта Отчет по рискам проекта Отчет по бюджету проекта Отчет по трудозатратам команды проекта Оценка реализации проекта |
| Основание для составления документа: | постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |

## Отчет о достижении цели и результата проекта

| Измеримая цель проекта: | Увеличение количества выявленных одарённых детей, проявляющих интеллектуальные способности и обучающихся в МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г.Грайворона, не менее чем на 10 человек к июлю 2017 года, показатели успешности которых возросли в среднем не менее чем на 10%. |
| --- | --- |
| Результат проекта: | Результат: | Подтверждение: |
|  | план | факт |  |
|  | Увеличено количество выявленных одаренных детей, проявляющих интеллектуальные способности и обучающихся в МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона, не менее чем на 10 человек к июлю 2017 года, при этом показатели их успешности возросли в среднем не менее чем на 10%. | Увеличено количество выявленных одаренных детей, проявляющих интеллектуальные способности и обучающихся в МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона», на 19 человек к июлю 2017 года, при этом показатели их успешности возросли в среднем на 50%. | Справки ОО по каждому показателю. Аналитическая справка ОО по результатам реализации проекта. |
| Требования к результату проекта: | Требование: | Подтверждение7: |
|  | план | факт |  |
|  | Подписание Договора о взаимном сотрудничестве с БГТУ им. В.Г. Шухова | Продлен Договор о сотрудничестве с БГТУ им. В.Г. Шухова. | Договор о сотрудничестве |
|  | Организация занятий, консультаций, экскурсий для мотивированных обучающихся с педагогами БГТУ им. В.Г. Шухова. | Проведены занятия, консультации по физике, химии и профориентационные экскурсии для мотивированных обучающихся на базе БГТУ им. В.Г. Шухова. | Справка ОО |
|  | Увеличение количества выявленных одаренных детей не менее чем на 10 человек. | Увеличено количество выявленных одаренных детей на 29 человек, проявляющих интеллектуальные способности – на 19. | Справка ОО |
|  | Увеличение доли победителей и призеров очных олимпиад, исследовательских конкурсов не менее чем на 10% к июлю 2017 года | Увеличена доля победителей и призеров очных олимпиад, исследовательских конкурсов на 14% к июлю 2017 года. | Справка ОО |

7  в приложении к настоящему отчету необходимо представить сведения, подтверждающие достижение результата и выполнение требований к нему

## Отчет по содержанию проекта

| Код работы/ процесса | Название работы/процесса | Документ, подтверждающий выполнение | Дата начала | Дата окончания | Длительность, дней | ФИО ответственного исполнителя | Фактические трудозатраты, дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип (Р/П) |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение |  |  |
| 1 |  | Подготовка нормативно-правовой базы | - | 01.03.2016 | 01.03.2016 | 22.04.2016 | 22.04.2016 | 53 | 53 | 0 | Устинова О.О. |  |
| 1.1. |  | Разработка Положения о Центре поддержки одарённых детей | Положение о Центре поддержки одарённых детей | 01.03.2016 | 01.03.2016 | 09.03.2016 | 09.03.2016 | 9 | 9 | 0 | Гапоненко Т.М. | 9 |
| 1.2. |  | Разработка Программы психолого-педагогического сопровождения одарённых детей | Программа психолого-педагогического сопровождения одарённых детей | 01.03.2016 | 01.03.2016 | 17.03.2016 | 17.03.2016 | 17 | 17 | 0 | Сафонова О.В. | 17 |
| 1.3. |  | Подписание Договора о совместном сотрудничестве с БГТУ им. В.Г. Шухова (о довузовской подготовке школьников) | Договор о довузовской подготовке школьников с БГТУ им. В.Г. Шухова | 01.03.2016 | 01.03.2016 | 30.03.2016 | 30.03.2016 | 30 | 30 | 0 | Устинова О.О. | 30 |
| 1.4. |  | Разработка общего плана работы отделений научного общества школьников на 2016-2017 учебный год | План работы отделений научного общества школьников на 2016-2017 учебный год | 01.04.2016 | 01.04.2016 | 22.04.2016 | 22.04.2016 | 22 | 22 | 0 | Гапоненко Т.М. | 22 |
| 2 |  | Работа с кадрами | - | 05.09.2016 | 05.09.2016 | 30.09.2016 | 30.09.2016 | 26 | 26 | 0 | Дмитренко Е.И. |  |
| 2.1. |  | Разработка методических рекомендаций для работы с одаренными детьми | Методические рекомендации | 05.09.2016 | 05.09.2016 | 15.09.2016 | 15.09.2016 | 11 | 11 | 0 | Дмитренко Е.И. | 11 |
| 2.2. |  | Организация обучающего семинара по работе с одарёнными детьми | Программа семинара | 16.09.2016 | 16.09.2016 | 23.09.2016 | 23.09.2016 | 8 | 8 | 0 | Дмитренко Е.И. | 8 |
| 2.3. |  | Организация консультаций для педагогических работников | График консультаций для педагогических работников | 26.09.2016 | 26.09.2016 | 30.09.2016 | 30.09.2016 | 5 | 5 | 0 | Дмитренко Е.И. | 5 |
| 3 |  | Психолого-педагогическое сопровождение одарённых и мотивированных детей | - | 01.04.2016 | 01.04.2016 | 20.09.2016 | 20.09.2016 | 173 | 173 | 0 | Гапоненко Т.М. |  |
| 3.1. |  | Проведение психолого-педагогической диагностики по выявлению индивидуальных способностей обучающихся | Справка о результатах проведения психолого-педагогической диагностики | 01.04.2016 | 01.04.2016 | 29.04.2016 | 29.04.2016 | 29 | 29 | 0 | Сафонова О.В. | 29 |
| 3.2. |  | Формирование банка данных способных, одаренных и талантливых обучающихся | Справка по количеству способных, одаренных и талантливых обучающихся | 11.05.2016 | 11.05.2016 | 20.05.2016 | 20.05.2016 | 10 | 10 | 0 | Гапоненко Т.М. | 10 |
| 3.3. |  | Разработка методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению развития детской одаренности | Рекомендации | 01.09.2016 | 01.09.2016 | 20.09.2016 | 20.09.2016 | 20 | 20 | 0 | Сафонова О.В. | 20 |
| 4 |  | Организационное и научно-методическое сопровождение работы Центра поддержки одаренных детей | - | 04.04.2016 | 04.04.2016 | 21.06.2017 | 21.06.2017 | 336 | 336 | 0 | Гапоненко Т.М. |  |
| 4.1. |  | Работа по составлению индивидуальных учебных планов для обучающихся 10-11 классов на следующий учебный год | Сводная ведомость индивидуальных учебных планов обучающихся 11 классов | 04.04.2016 | 04.04.2016 | 18.05.2016 | 18.05.2016 | 45 | 45 | 0 | Гапоненко Т.М. |  |
| 4.1.1 |  | Коррекция индивидуальных учебных планов будущих одиннадцатиклассников | Сводная ведомость индивидуальных учебных планов обучающихся 11 классов | 04.04.2016 | 04.04.2016 | 28.04.2016 | 28.04.2016 | 25 | 25 | 0 | Гапоненко Т.М. | 25 |
| 4.1.2 |  | Составление индивидуальных учебных планов будущих десятиклассников | Сводная ведомость предварительных выборов | 18.04.2016 | 18.04.2016 | 18.05.2016 | 18.05.2016 | 31 | 31 | 0 | Гапоненко Т.М. | 31 |
| 4.2. |  | Профориентационная экскурсия для мотивированных обучающихся 9-11 классов, проявляющих интерес к инженерным специальностям, в БГТУ им. В.Г. Шухова | Приказ о профориентационной экскурсии обучающихся | 04.04.2016 | 04.04.2016 | 27.04.2016 | 27.04.2016 | 24 | 24 | 0 | Смолякова Н.Н. | 24 |
| 4.3. |  | Составление заявок для отдыха одарённых обучающихся в летних профильных лагерях | Заявки для отдыха одарённых обучающихся в летних профильных лагерях | 26.05.2016 | 26.05.2016 | 21.06.2017 | 21.06.2017 | 392 | 392 | 0 | Гапоненко Т.М. |  |
| 4.3.1 |  | Составление заявок для отдыха одарённых обучающихся в летних профильных лагерях в 2016 году | Заявки для отдыха одарённых обучающихся в летних профильных лагерях | 26.05.2016 | 26.05.2016 | 21.07.2016 | 21.07.2016 | 26 | 26 | 0 | Гапоненко Т.М. | 26 |
| 4.3.2 |  | Составление заявок для отдыха одарённых обучающихся в летних профильных лагерях в 2017 году | Заявки для отдыха одарённых обучающихся в летних профильных лагерях | 26.05.2017 | 26.05.2017 | 21.06.2017 | 21.06.2017 | 26 | 26 | 0 | Гапоненко Т.М. | 26 |
| 4.4. |  | Работа школьной комиссии по приёму в профильные группы 10 класса | Приказ о зачислении обучающихся 10 класса в профильные группы | 22.06.2016 | 22.06.2016 | 01.09.2016 | 01.09.2016 | 71 | 71 | 0 | Устинова О.О. | 71 |
| 4.5. |  | Организация углублённого изучения математики | Приказ о формировании групп углублённого изучения математики | 29.08.2016 | 29.08.2016 | 02.09.2016 | 02.09.2016 | 5 | 5 | 0 | Пискун Н.И. | 5 |
| 4.6. |  | Организация обучения по индивидуальным учебным планам для обучающихся 10-11 классов | Приказы об организации обучения по индивидуальным учебным планам для обучающихся 10-11 классов | 29.08.2016 | 29.08.2016 | 05.09.2016 | 05.09.2016 | 8 | 8 | 0 | Гапоненко Т.М. | 8 |
| 4.7. |  | Разработка плана мероприятий с мотивированными и одарёнными обучающимися в рамках договора с БГТУ им. В.Г. Шухова | План совместных мероприятий с БГТУ им. В.Г. Шухова | 29.08.2016 | 29.08.2016 | 16.09.2016 | 16.09.2016 | 19 | 19 | 0 | Гапоненко Т.М. | 19 |
| 4.8. |  | Организация внеурочной занятости обучающихся и дополнительного образования обучающихся в ОУ | Приказ об организации внеурочной занятости обучающихся | 30.08.3016 | 30.08.3016 | 09.09.2016 | 09.09.2016 | 11 | 11 | 0 | Смолякова Н.Н. Родченко И.В. | 11 |
| 4.9. |  | Организация работы школьного научного общества учащихся 1-11 классов в 2016-2017учебном году | Приказ об организация работы школьного научного общества учащихся 1-11 классов | 01.09.2016 | 01.09.2016 | 12.09.2016 | 12.09.2016 | 12 | 12 | 0 | Гапоненко Т.М. | 12 |
| 4.10. |  | Организация индивидуальных консультаций с учителями-предметниками для мотивированных и одарённых обучающихся | График индивидуальных консультаций с учителями-предметниками для мотивированных и одарённых обучающихся | 01.09.2016 | 01.09.2016 | 13.09.2016 | 13.09.2016 | 13 | 13 | 0 | Пискун Н.И. | 13 |
| 4.11. |  | Подготовка обучающихся 9-11 классов к участию в муниципальном этапе всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «Меня оценят в XXI веке» | Приказ УО о результатах участия в муниципальном этапе конкурса «Меня оценят в XXI веке» | 01.09.2016 | 01.09.2016 | 21.09.2016 | 21.09.2016 | 21 | 21 | 0 | Гапоненко Т.М. | 21 |
| 4.12. |  | Организация участия обучающихся 5-11 классов в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников | Приказ ОУ о результатах участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников | 19.09.2016 | 19.09.2016 | 01.11.2016 | 01.11.2016 | 44 | 44 | 0 | Гапоненко Т.М. | 44 |
| 4.13. |  | Подготовка обучающихся 5-11 классов к участию в муниципальном этапе Российской научной конференции школьников «Открытие» | Приказ ОУ о результатах участия обучающихся в школьном этапе конференции школьников «Открытие» | 24.10.2016 | 24.10.2016 | 18.11.2016 | 18.11.2016 | 26 | 26 | 0 | Гапоненко Т.М. | 26 |
| 4.14. |  | Подготовка обучающихся 9-11 классов к участию в муниципальном этапе всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в будущее» | Приказ УО о результатах участия в муниципальном этапе форума «Шаг в будущее» | 07.11.2016 | 07.11.2016 | 30.11.2016 | 30.11.2016 | 24 | 24 | 0 | Гапоненко Т.М. | 24 |
| 4.15. |  | Организация участия обучающихся 7-11 классов в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | Приказ УО о результатах участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | 10.11.2016 | 10.11.2016 | 20.12.2016 | 20.12.2016 | 41 | 41 | 0 | Гапоненко Т.М. | 41 |
| 4.16. |  | Подготовка обучающихся 1- 4 классов к участию в муниципальном этапе всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов младших школьников «Я - исследователь» | Приказ ОУ о результатах участия в школьном этапе конкурса исследовательских работ младших школьников «Я - исследователь» | 11.01.2017 | 11.01.2017 | 25.01.2017 | 25.01.2017 | 14 | 14 | 0 | Большакова И.Н. | 14 |
| 4.17. |  | Подготовка к участию обучающихся 9-11 классов в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | Список УО обучающихся, участвующих в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | 15.01.2017 | 15.01.2017 | 30.01.2017 | 30.01.2017 | 15 | 15 | 0 | Гапоненко Т.М. | 15 |
| 4.18. |  | Подготовка к участию обучающихся 9-11 классов в муниципальном конкурсе творческих открытий и инициатив «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» | Приказ УО о результатах участия в муниципальном этапе конкурса «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» | 01.02.2017 | 01.02.2017 | 28.02.2017 | 28.02.2017 | 28 | 28 | 0 | Гапоненко Т.М. | 28 |
| 4.19. |  | Подготовка к участию обучающихся 1-8 классов в муниципальном этапе всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» | Приказ УО о результатах участия в муниципальном этапе конкурса «Первые шаги в науке» | 05.02.2017 | 05.02.2017 | 05.03.2017 | 05.03.2017 | 29 | 29 | 0 | Гапоненко Т.М. | 29 |
| 5. |  | Информационно-пропагандистская работа | Справка ОО | 01.04.2016 | 01.04.2016 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 419 | 419 | 0 | Гапоненко Т.М. | - |
| 5.1. |  | Организация информационного обеспечения проекта на сайте школы | Скриншот сайта | 01.04.2016 | 01.04.2016 | 07.04.2016 | 07.04.2016 | 7 | 7 | 0 | Четвериков П.Е. | 7 |
| 5.2. |  | Организация информационного обеспечения проекта в СМИ | Статьи в СМИ | 13.05.2017 | 13.05.2017 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 12 | 12 | 0 | Дмитренко Е.И. | 12 |
| 6. |  | Мониторинг результатов, анализ проделанной работы | - | 27.05.2016 | 27.05.2016 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 400 | 400 | 0 | Гапоненко Т.М. |  |
| 6.1. |  | Мониторинг результатов участия в конкурсах и олимпиадах | Справка ОО | 27.05.2016 | 27.05.2016 | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 12 | 12 | 0 | Родченко И.В. | 12 |
| 6.2. |  | Динамика основных показателей эффективности работы с одаренными детьми | Аналитическая справка | 13.06.2017 | 13.06.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 18 | 18 | 0 | Гапоненко Т.М. | 18 |
| Итого: | 01.03.2016 | 01.03.2016 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 487 | 487 | 0 |  | 723 |

## Отчет по рискам проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Дата наступления | Последствия наступления риска | Предпринятые действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование мероприятия, сроки выполнения | ФИО ответственного исполнителя |
|  | Отсутствие или временная нетрудоспособность педагогов-исполнителей мероприятий проекта | Не наступил | - | - | Бережная С.Н. |
|  | Отсутствие или несвоевременное поступление бюджетных средств | Не наступил | - | - | Бережная С.Н. |
|  | Недостаточно компетенций у преподавателей в обучении одарённых детей | Не наступил | - | - | Бережная С.Н. |
|  | Отсутствие заинтересованности обучающихся в участии в проекте | Не наступил | - | - | Бережная С.Н. |

## Отчет по бюджету проекта

| Код работы | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федераль ный бюджет | област ной бюджет | местный бюджет | средства хоз. субъекта | заемные средства | прочие |
| код | тип (Р/П) |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 |  | Подготовка нормативно-правовой базы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Работа с кадрами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | Психолого-педагогическое сопровождение одарённых и мотивированных детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | Организационное и научно-методическое сопровождение работы Центра поддержки одаренных детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 |  | Профориентационные экскурсии для мотивированных обучающихся 9-11 классов, проявляющих интерес к инженерным специальностям, в БГТУ им. В.Г. Шухова (Затраты на заправку автобуса) | 18,5 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,5 | 18,5 |
| 4.7 |  | Разработка плана мероприятий с мотивированными и одарёнными обучающимися в рамках договора с БГТУ им. В.Г. Шухова (Затраты на оплату труда преподавателей ВУЗа) | 50,6 | 50,6 | 0 | 0 | 50,6 | 50,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | Информационно-пропагандистская работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  | Мониторинг результатов, анализ проделанной работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 69,1 | 69,1 | 0 | 0 | 50,6 | 50,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,5 | 18,5 |

## Определение управленческих трудозатрат

| Функции | Трудозатраты (Т), час. | Количество (К) | Всего (ТxК), час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | макс. | факт |  | факт |  |
| Куратор проекта |
| Разработка паспорта проекта | 4 | 10 | 10 | 1 раз при открытии проекта | 1 | 1 |
| Проведение совещаний в ходе реализации проекта | 0,5 | 1,5 | 1,5 | количество раз за весь проект | 9 | 13,5 |
| Контроль реализации проекта | 0,25 | 1 | 1 | еженедельно на протяжении всего проекта | 72 | 72 |
| Итого по Куратору проекта, час.: | 86,5 |
| Руководитель проекта |
| Разработка плана управления проектом | 6 | 20 | 20 | 1 раз при открытии | 1 | 20 |
| Разработка итогового отчета | 6 | 20 | 20 | 1 раз при закрытии | 1 | 20 |
| Проведение установочного совещания с членами рабочей группы | 1 | 2 | 2 | 1 раз при открытии | 1 | 2 |
| Планирование работ и процессов, их распределение между исполнителями | 0,1 | 0,5 | 0,5 | количество работ и процессов | 72 | 36 |
| Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержанию | 0,1 | 0,25 | 0,25 | количество работ и процессов | 72 | 18 |
| Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество) | 0,1 | 0,25 | 0,25 | количество работ и процессов | 72 | 18 |
| Согласование промежуточных результатов проекта | 0,2 | 1 | 1 | количество блоков работ | 6 | 6 |
| Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта | 0,1 | 0,25 | 0,25 | количество работ и процессов | 72 | 18 |
| Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта | 0,5 | 1,5 | 1,5 | количество раз за весь проект | 6 | 9 |
| Анализ реализации проекта, подведение итогов | 1 | 2 | 2 | 1 раз по итогам реализации | 1 | 2 |
| Итого по Руководителю проекта, час.: | 149 |
| Администратор проекта |
| Подготовка паспорта проекта | 4 | 10 | 10 | 1 раз при открытии | 1 | 10 |
| Подготовка плана управления проектом | 6 | 20 | 20 | 1 раз при открытии | 1 | 20 |
| Подготовка итогового отчета | 6 | 20 | 20 | 1 раз при закрытии | 1 | 20 |
| Подготовка распорядительного документа об утверждении команды | 1,5 | 3 | 3 | 1 раз при открытии | 1 | 3 |
| Подготовка ведомости изменений | 0,5 | 1 | 1 | количество ведомостей | 1 | 1 |
| Организация совещания при руководителе/кураторе проекта | 1 | 1,5 | 1,5 | количество раз за весь проект | 10 | 15 |
| Подготовка протокола совещания | 1 | 1,5 | 1,5 | количество раз за весь проект | 10 | 15 |
| Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных событий) проекта | 0,1 | 0,25 | 0,25 | количество работ и процессов | 72 | 18 |
| Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту | 0,5 | 1 | 1 | количество раз | 15 | 15 |
| Итого по Администратору проекта, час.: | 117 |
| Оператор мониторинга проекта |
| Отражение информации в АИС «Проектное управление» согласно утвержденной проектной документации | 3 | 8 | 8 | 1 раз при открытии | 1 | 8 |
| Отражение изменений проекта в АИС «Проектное управление» | 0,5 | 1 | 1 | количество ведомостей изменений | 1 | 1 |
| Размещение отчетных документов об исполнении работ и процессов проекта в АИС «Проектное управление» | 0,1 | 0,4 | 0,4 | количество работ и процессов в проекте | 19 | 7,6 |
| Итого по Оператору мониторинга проекта, час.: | 16,6 |
| Ответственный за блок работ проекта |  |
| Проведение совещаний с исполнителями работ соответствующих блоков работ | 0,5 | 1,5 | 1,5 | количество раз за весь проект | 6 | 9 |
| Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество) | 0,1 | 3 | 1 | общее количество работ в курируемых блоках | 72 | 72 |
| Приемка работ по блокам проекта у членов рабочей группы проекта | 0,1 | 0,75 | 0,75 | общее количество работ в курируемых блоках | 72 | 54 |
| Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.: | 135 |

## Отчет по трудозатратам команды проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Роль в проекте | Суммарные трудозатраты, дней | Качество выполнения8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бережная Светлана Николаевна, начальник управления образования администрации Грайворонского района» | Куратор проекта | 2 | «выполнено качественно» |
|  | Устинова Ольга Олеговна, директор МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона | Руководитель проекта | 101 | «выполнено качественно» |
|  | Гапоненко Т.М., заместитель директора МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона | Администратор проекта | 434 | «выполнено качественно» |
|  | Шишенко Анна Сергеевна, | Оператор мониторинга проекта | 1 | «выполнено качественно» |
|  | Пискун Н.И.., заместитель директора МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона | Исполнитель проекта | 18 | «выполнено качественно» |
|  | Смолякова Н. Н., заместитель директора МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона | Исполнитель проекта | 35 | «выполнено качественно» |
|  | Родченко И. В., заместитель директора МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона | Исполнитель проекта | 23 | «выполнено качественно» |
|  | Дмитренко Е.И., методист МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона | Исполнитель проекта | 36 | «выполнено качественно» |
|  | Сафонова О.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» | Исполнитель проекта | 66 | «выполнено качественно» |
|  | Большакова И. Н., методист МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона | Исполнитель проекта | 14 | «выполнено качественно» |
|  | Четвериков П. Е., учитель информатики МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» | Исполнитель проекта | 7 | «выполнено качественно» |
| Итого: | 737 |  |

8 необходимо указать один из уровней качества выполнения:

- «выполнено качественно»;

- «имеются замечания к качеству выполнения»;

- «низкое качество выполнения».

## Оценка реализации проекта

| № п/п | Наименование критерия успешности проекта | Критерий достигнут? (поставьте символ «V») | Если «ДА», то присваивается % | Значение критерия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДА | НЕТ |  |  |
| 1. | Цель и результат проекта достигнуты | V |  | 55% | 55% |
| 2. | Требования к результату проекта соблюдены | V |  | 15% | 15% |
| 3. | Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены | V |  | 15% | 15% |
| 4. | Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены | V |  | 15% | 15% |
| Итого сумма всех критериев «П»: | 100% |

| Статус реализации проекта9 | Диапазон значений критериев |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект реализован успешно | Проект реализован успешно со значительными отклонениями | 55% ≤ П ≤ 70% |  |  |
|  | Проект реализован успешно с незначительными отклонениями | 70% < П < 100% |  |  |
|  | Проект реализован успешно без отклонений | П = 100% |  | V |
| Проект не реализован, ресурсы9 не использованы10 | П < 55% |  |  |
| Проект не реализован, ресурсы9 использованы10 |  |  |  |

9 поставьте символ «V» в соответствующей ячейке напротив диапазона значений критериев, в который  попадает результат

10 при частичном или полном освоении ресурсов, выделенных в качестве форм участия государственных органов Российской Федерации, органов исполнительной власти, государственных органов области, органов местного самоуправления в проекте, а также из средств фондов и иных организаций, в качестве учредителей которых выступают указанные структуры

| Уровень сложности проекта11 |  |
| --- | --- |
| Глобальный (наиболее значимый)12 |  |  |
| Высокий |  |  |
| Выше среднего |  |  |
| Средний |  |  |
| Начальный |  | V |

11 поставьте символ «V» в ячейке напротив соответствующего уровня сложности проекта

12 при отнесении проекта к глобальному уровню сложности в примечании необходимо обозначить критерий и фактическое его значение, согласно которому данный уровень присвоен

| Тип проекта | Показатель | Коэффициент Кэ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
|  |  | V |  |  |  |  |
| Экономический <1> | Проект по созданию нового производства. Прогнозируемый объем выручки после выхода на проектную мощность, млн. руб. | до 60 | от 60 до 120 | от 120 до 250 | от 250 до 500 | от 500 |
|  | Проект, реализуемый на базе действующего производства. Прогнозируемое увеличение годового объема выручки после выхода на проектную мощность по сравнению с данным показателем до начала реализации проекта, млн руб. |  |  |  |  |  |
| Социальный <2> | Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел. | до 5 | от 5 до 10 | от 10 до 20 | от 20 до 50 | от 50 |
|  | Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| Организационный <3> | Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел. | до 1 | от 1 до 3 | от 3 до 7 | от 7 до 10 | от 10 |
| Технический <4> | Бюджет проекта, млн. руб. | до 60 | от 60 до 120 | от 120 до 250 | от 250 до 500 | от 500 |

13 поставьте символ «V» в ячейке напротив соответствующего коэффициента эффективности проекта