| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) И.о. начальника управления образования администрации Грайворонского района ______________/ Безгодько В.А. / (подпись) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: ( председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации Грайворонского района ) Глава администрации Грайворонского района (должность) _________ /Бондарев Г.И. / (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г.. |
| --- | --- | --- |

# Паспорт проекта

«Создание и организация работы рекреационно - образовательной зоны на территории 
 МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер ______________________________

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: (руководитель проекта) Директор МБОУ «СОШ им. В.Г.Шухова» г. Грайворона ___________ / __Устинова О.О./ (подпись) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» Приказ начальника департамента образования Белгородской области от 03 сентября 2014 года №2772 «Об организационно-методическом сопровождении проектной деятельности образовательных организаций Белгородской области». |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Группа управления проектом Основание для открытия проекта Цель и результат проекта Ограничения проекта Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

## Группа управления проектом*

| Название и реквизиты организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| Координирующий орган: Администрация Грайворонского района Телефон: 4-63-88 Адрес: г. Грайворон, ул. Комсомольская, д.21 | Куратор проекта: Безгодько Виолетта Александровна, и.о. начальника управления образования администрации Грайворонского района Тел. 8 (47261) 4-52-58 Адрес: г.Грайворон, ул.Мира, д.19 E-mail: ronograj@belgtts.ru | Приказ управления образования администрации Грайворонского района «Об инициации проектов на базе МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворонаи МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона в 2018 году» от 17 января 2018 года № 26 |
| Исполнитель: МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона Грайворонского района Белгородской области Телефон: 4-55-43 Адрес: Белгородская область, Грайворонский район, г. Грайворон, ул. Мира 61А E-mail: shushova.s@mail.ru | Руководитель проекта: Устинова Ольга Олеговна, директор МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона Телефон: 4-55-43 Адрес: Белгородская область, Грайворонский район, г. Грайворон, ул. Мира 61А E-mail: shushova.s@mail.ru |  |

* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых Организацией, совместно с хозяйствующими субъектами, органами исполнительной власти и государственными органами области)

## Основание для открытия проекта

| Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области и/или Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области до 2020 года: | п.2.3.3. Развитие образования |
| --- | --- |
| Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области | п.2.2. Доля населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом, развитие системы здоровьесбережения обучающихся в условиях образовательного учреждения |
| Наименование программы МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона Грайворонского района | Программа развития МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона Грайворонского района, Белгородской области (утверждена приказом МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона № 47 от 23.01.2015года) |
| Сведения об инициации проекта | Инициатор: Устинова Ольга Олеговна, директор МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона Телефон: 4-55-43 Адрес: Белгородская область Грайворонский район г. Грайворон, ул. Мира 61А E-mail: shushova.s@mail.ru Дата регистрации: |

## Цель и результат проекта

| Измеримая цель проекта: | Обеспечить развитие личности не менее 200 школьников через альтернативные формы организации обучения и воспитания к августу 2019 года |
| --- | --- |
| Способ достижения цели: | Организация работы рекреационно- образовательной зоны на территории МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» |
| Результат проекта: | Результат: Обеспечено развитие личности не менее 200 школьников через альтернативные формы организации обучения и воспитания к августу 2019 года | Вид подтверждения: Итоговая аналитическая информация |
| Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Созданы и оснащены необходимым оборудованием не менее 3-х стационарных- площадок для проведения занятий: твистер, дартс, классики. | Аналитическая информация, фотоотчет |
|  | Проведен обучающий семинар с педагогами. | Программа семинара |
|  | Разработан и опубликован пакет методических материалов для педагогов и родителей. | Сканированные копии материалов |
|  | Проведены мероприятия с детьми не менее 3-х. | Аналитическая информация, фотоотчет |
| Пользователи результатом проекта: | Обучающиеся, педагоги и родители МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |

2 обязательные требования к результату для экономических проектов

- Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |
| --- |
| Целевое бюджетное финансирование: | 0 |
| федеральный бюджет: | 0 |
| областной бюджет: | 0 |
| местный бюджет: | 13,5 |
| Внебюджетные источники финансирования: | 0 |
| средства инвестора: | 0 |
| средства хозяйствующего субъекта: | 0 |
| кредитные средства: | 0 |
| прочие (указать): | 0 |
| Общий бюджет проекта: | 13,5 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |
| Дата начала проекта (план): | 09.06.2018 |
| Дата завершения проекта (план): | 31.08.2019 |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |
| --- |
| Наименование критерия | Показатель |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 1000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |
| Территория реализации проекта | МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |
| Уровень сложности проекта | Начальный |
| Тип проекта | Организационный |