| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) И.о. начальника управления образования администрации Грайворонского района (должность) ___________ / Безгодько В.А./ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации Грайворонского района) Глава администрации Грайворонского района (должность) _________ /Бондарев Г.И. / (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. | 20 ___ г. |
| --- | --- | --- | --- |

# План управления проектом

Создание и организация работы игровой шахматной зоны на базе МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер ______________________________

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) Директор МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона (должность) ___________ / Сорокина М.В./ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» Приказ начальника департамента образования Белгородской области от 03 сентября 2014 года №2772 «Об организационно-методическом сопровождении проектной деятельности образовательных организаций Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Участие области в реализации проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код задачи | Название задачи | Длитель-ность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-подготовительная работа | 62 | 01.06.2018 | 30.09.2018 |  |  |
| 1.1. | Выявление количества обучающихся, владеющих навыками игры в шахматы | 5 | 01.06.2018 | 05.06.2018 | Аналитическая справка | Твердун Д.Р. |
| 1.2. | Разработка дизайна шахматных столов | 20 | 01.06.2018 | 20.06.2018 | Дизайн-проект | Северин В.В. |
| 1.3. | Разработка 3D модели шахматного набора | 20 | 01.06.2018 | 20.06.2018 | Дизайн-проект | Мандрыкин Е.Н. |
| 1.4. | Мониторинг стартового уровня обучающихся 5-6 классов объединения «Шахматы» | 5 | 01.09.2018 | 05.09.2018 | Аналитическая справка | Худоярова М.И. Сафонова О.В. |
| 1.5. | Мониторинг стартового уровня обучающихся 7-8 классов объединения «Шахматы» | 5 | 06.09.2018 | 10.09.2018 | Аналитическая справка | Худоярова М.И. Сафонова О.В. |
| 1.6. | Мониторинг стартового уровня обучающихся 9-11 классов объединения «Шахматы» | 5 | 11.09.2018 | 15.09.2018 | Аналитическая справка | Худоярова М.И. Сафонова О.В. |
| 1.7. | Проведение родительского собрания | 1 | 16.09.2018 | 23.09.2018 | Копия протокола родительского собрания | Пищенко А.Н. |
| 1.8. | Проведение собрания с обучающимися 5-11 классов | 1 | 24.09.2018 | 30.09.2018 | Аналитическая справка, фотоотчет | Твердун Д.Р.; Классные руководители 5-11 классов |
| 2 | Материально-техническое обеспечение | 35 | 27.08.2018 | 30.09.2018 |  |  |
| 2.1. | Благоустройство шахматной зоны | 15 | 27.08.2018 | 10.09.2018 | Аналитическая справка | Твердун Д.Р. |
| 2.2. | Изготовление 5 шахматных столов | 30 | 01.09.2018 | 30.09.2018 | Фотоотчет, аналитическая справка | Северин В.В. |
| 2.3. | Изготовление 5 комплектов шахмат, напечатанных на 3D принтере | 30 | 01.09.2018 | 30.09.2018 | Фотоотчет, аналитическая справка | Мандрыкин Е.Н. |
| 2.4. | Закупка игрового шахматного поля | 10 | 21.09.2018 | 30.09.2018 | Чеки товарные | Твердун Д.Р. |
| 2.5. | Закупка шахматных часов | 10 | 21.09.2018 | 30.09.2018 | Чеки товарные | Твердун Д.Р. |
| 3 | Практическая часть реализации проекта | 330 | 01.10.2018 | 31.11.2019 |  |  |
| 3.1. | Проведение мастер-класса по игре в шахматы в 5-6 классах | 1 | 01.10.2018 | 02.10.2018 | Фотоотчет, аналитическая справка | Твердун Д.Р. |
| 3.2. | Проведение мастер-класса по игре в шахматы в 7-8 классах | 1 | 03.10.2018 | 04.10.2018 | Фотоотчет, аналитическая справка | Твердун Д.Р. |
| 3.3. | Проведение мастер-класса по игре в шахматы в 9-11 классах | 1 | 05.10.2018 | 06.10.2018 | Фотоотчет, аналитическая справка | Твердун Д.Р. |
| 3.4. | Обучающий семинар «Знакомство с шахматными фигурами» | 1 | 07.10.2018 | 08.10.2018 | Фотоотчет, аналитическая справка | Твердун Д.Р. |
| 3.5. | Обучающий семинар «Знакомство с шахматной доской» | 1 | 08.10.2018 | 08.10.2018 | Фотоотчет, аналитическая справка | Твердун Д.Р. |
| 3.6. | Обучающий семинар «Ход фигуры» | 1 | 09.10.2018 | 09.10.2018 | Фотоотчет, аналитическая справка | Твердун Д.Р. |
| 3.7. | Проведение занятий объединения «Шахматы» 2 раза в неделю согласно плану | 94 | 10.10.2018 | 31.11.2019 | Аналитическая справка | Твердун Д.Р. |
| 3.7.1. | Открытое занятие объединения «Шахматы» на базе ДКиС г. Грайворона с победителем районных соревнований «Спартакиады трудовых коллективов» в 2016 г. Карпенко А.В. | 1 | 12.11.2018 | 13.12.2018 | Фотоотчет, аналитическая справка | Твердун Д.Р. |
| 3.7.2. | Экскурсия с целью обмена опытом с ведущими белгородскими шахматистами в ДЮСШ №4 г. Белгород | 3 | 14.12.2018 | 16.12.2018 | Фотоотчет, аналитическая справка | Твердун Д.Р. |
| 3.7.3. | Мини-турнир за 4 квартал 2018 года среди обучающихся 5-11 классов объединения «Шахматы» | 5 | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Фотоотчет, аналитическая справка | Твердун Д.Р. |
| 3.7.4. | Мини-турнир за 1 квартал 2019 года среди обучающихся 5-11 классов объединения «Шахматы» | 5 | 20.03.2019 | 25.03.2019 | Фотоотчет, аналитическая справка | Твердун Д.Р. |
| 3.7.5. | Мини-турнир за 2 квартал 2019 года среди обучающихся 5-11 классов объединения «Шахматы» | 5 | 06.06.2019 | 11.06.2019 | Фотоотчет, аналитическая справка | Твердун Д.Р. |
| 3.7.6. | Мини-турнир за 4 квартал 2019 года среди обучающихся 5-11 классов объединения «Шахматы» | 5 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Фотоотчет, аналитическая справка | Твердун Д.Р. |
| 3.7.7. | Открытое занятие объединения «Шахматы» на базе ЦМИ г.Грайворона с призером районного Чемпионата по шахматам среди женщин Юсуповой В.Р. | 1 | 30.11.2019 | 31.11.2019 | Фотоотчет, аналитическая справка | Твердун Д.Р. |
| 4 | Подведение итогов реализации проекта | 30 | 01.12.2019 | 31.12.2019 |  |  |
| 4.1. | Проведение итогового шахматного турнира среди обучающихся 5-11 классов объединения «Шахматы» | 2 | 01.12.2019 | 02.12.2019 | Фотоотчет, аналитическая справка | Твердун Д.Р. |
| 4.2. | Мониторинг усвоения обучающимися 5-6 классов образовательной программы объединения «Шахматы» | 5 | 03.12.2019 | 07.12.2019 | Аналитическая справка | Худоярова М.И. Сафонова О.В. |
| 4.3. | Мониторинг усвоения обучающимися 7-8 классов образовательной программы объединения «Шахматы» | 5 | 08.12.2019 | 12.13.2019 | Аналитическая справка | Худоярова М.И. Сафонова О.В. |
| 4.4. | Мониторинг усвоения обучающимися 9-11 классов образовательной программы объединения «Шахматы» | 5 | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Аналитическая справка | Худоярова М.И. Сафонова О.В. |
| 4.5. | Проведение диагностической работы по выявлению количества обучающихся, владеющих навыками игры в шахматы | 5 | 19.12.2019 | 24.12.2019 | Аналитическая справка | Карпенко Ю.С. |
| 4.6. | Выпуск статьи в школьной газете «Компас» | 8 | 25.12.2019 | 31.12.2019 | Выпуск школьной газеты «Компас» | Пищенко А.Н. |
| И т о г о: | 457 | 01.06.2018 | 31.12.2019 |  |  |

## Бюджет проекта

| Код задачи | Название задачи | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет3 | област ной бюджет3 | местный бюджет3 | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства4 | прочие5 |
| 1 | Организационно-подготовительная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Материально-техническое обеспечение | 22,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,2 |
| 2.2. | Изготовление 5 шахматных столов | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| 2.3. | Изготовление 5 комплектов шахмат, напечатанных на 3D принтере | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| 2.4. | Закупка игрового шахматного поля | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 2.5. | Закупка шахматных часов | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 3 | Практическая часть реализации проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подведение итогов реализации проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 22,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,2 |

3необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

4следует указать источник заемных средств

5необходимо указать источник финансирования

## Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Отсутствие интереса у обучающихся 5-11 классов в обучении игре в шахматы | Полная или частичная не реализация проекта, смещение сроков реализации проекта | Разъяснительная работа с обучающимися и родителями | Твердун Д.Р. | Перенос сроков реализации проекта |
| 2 | Малое количество обучающихся 5-11 классов освоивших навыки игры в шахматы | Увеличение количества обучающихся 5-11 классов, владеющих навыками игры в шахматы менее 10% | Разъяснительная работа с обучающимися и родителями | Твердун Д.Р. | Перенос сроков реализации проекта |

## Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Выполняемые в проекте работы | Трудо-затраты, дней | Основания и условия участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Безгодько В.А., и.о. начальника управления образования администрации Грайворонского района |  | Куратор проекта; Участие в разработке паспорта и плана реализации проекта, координация работы по организации и проведении образовательного процесса, текущий и итоговый контроль проводимых мероприятий | 10 | Приказ управления образования администрации Грайворонского района от 17.01.2018 года №26 «Об инициации проектов на базе МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона и МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона в 2018 году» |
| 2 | Сорокина М.В., директор МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона |  | Руководитель проекта; Участие в разработке паспорта и плана реализации проекта | 30 |  |
| 3 | Карпенко Ю.С., методист МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона |  | Администратор проекта; Информационное сопровождение, координация работы по организации и проведении образовательного процесса | 30 |  |
| 4 | Мандрыкин Е.Н., заместитель директора «МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона |  | Оператор мониторинга проекта; Мониторинг результатов, изготовление 5 комплектов шахмат на 3D принтере | 30 |  |
| 5 | Твердун Д.Р., учитель физической культуры МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона |  | Исполнитель проекта; Участие в образовательном процессе, закупка оборудования | 275 |  |
| 6 | Северин В.В., учитель технологии МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона |  | Исполнитель проекта; Изготовление 5 эксклюзивных шахматных столов | 30 |  |
| 7 | Классные руководители 5-11 классов МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона |  | Исполнители проекта; Проведение собрания с обучающимися | 1 |  |
| 8 | Худоярова М.И., социальные педагог МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона |  | Исполнитель проекта; Проведение мониторингов | 30 |  |
| 9 | Сафонова О.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона |  | Исполнитель проекта; Проведение мониторингов | 30 |  |
| 10 | Пищенко А.Н., заместитель директора МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона |  | Исполнитель проекта; Проведение родительского собрания, выпуск статьи в школьной газете «Компас» | 9 |  |
| ИТОГО: | 475 |  |

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресаты | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | ФИО: Должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): ФИО: Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |