| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) И.о. начальника управления образования администрации Грайворонского района ______________/ Безгодько В.А. / (подпись) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: ( председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации Грайворонского района ) Глава администрации Грайворонского района _________ /Бондарев Г.И. / (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г.. |
| --- | --- | --- |

# План управления проектом

«Создание и организация работы рекреационно- образовательной зоны на территории 
 МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона

Идентификационный номер ______________________________

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: (руководитель проекта) Директор МБОУ «СОШ им. В.Г.Шухова» г. Грайворона ___________ / __Устинова О.О./ (подпись) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» Приказ начальника департамента образования Белгородской области от 03 сентября 2014 года №2772 «Об организационно-методическом сопровождении проектной деятельности образовательных организаций Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Участие области в реализации проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код задачи | Название задачи | Длитель-ность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно- подготовительная работа | 39 | 09.06.2018 | 13.06.2019 | Отчёт о проделанной работе | Смолякова Н.Н. |
| 1.1 | Формирование рабочей группы по организации работы над проектом | 4 | 08.06.2018 | 14.06.2018 | Приказ по ОУ | Смолякова Н.Н. |
| 1.2 | Мониторинг обучающихся среди 1-4 классов «Мои любимые игры на школьном дворе» | 4 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Результаты мониторинга | Большакова И.Н. Бакшеева Л.И. Шахова Е.Н. Евсюкова Г.П. Макаренко Л.В. Толстых Е.Г. Хворост Л.И. Головина Н.В. Горбунова Н.А. Неговора Л.В. |
| 1.3 | Проведения родительского собрания | 2 | 13.06.2018 | 15.06.2018 | Копия протокола родительского собрания | Родченко И.В. |
| 1.4 | Разработка дизайн- проекта зоны №1 «Твистер» | 7 | 09.06.2018 | 20.06.2018 | Схема «Твистер» | Смолякова Н.Н. |
| 1.5 | Разработка дизайн- проекта зоны №2 «Классики» | 7 | 09.06.2018 | 20.06.2018 | Схема «Классики» | Смолякова Н.Н. |
| 1.6 | Разработка дизайн- проекта зоны №3 «Дартс на асфальте» | 7 | 09.06.2019 | 20.06.2019 | Схема «Дартс на асфальте» | Смолякова Н.Н. |
| 1.7 | Разработка памяток для родителей «Организации обучения на свежем воздухе» | 4 | 15.06.2018 | 20.06.2018 | Сканированная копия памятки | Воронина Г.В. |
| 1.8 | Разработка памяток для обучающихся «Организации обучения на свежем воздухе» | 4 | 15.06.2018 | 20.06.2018 | Сканированная копия памятки | Воронина Г.В. |
| 2. | Материально- техническое обеспечение | 32 | 09.06.2018 | 30.06.2019 | Отчёт о проделанной работе | Смолякова Н.Н. |
| 2.1 | Разметка рекреационно- образовательной зоны № 1 «Твистер» | 4 | 09.06.2018 | 15.06.2018 | Фотоотчет | Смолякова Н.Н. |
| 2.2. | Разметка зоны рекреационно- образовательной зоны № 2«Классики» | 4 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Фотоотчет | Кренев В.С. Картавцев А.П. Тимошин А.Е. |
| 2.3. | Приобретение материала и приспособлений для покраски рекреационно- образовательной зоны № 1 «Твистер» и зоны № 2 «Классики» | 4 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Товарные накладные | Новицкий А.В. |
| 2.4. | Покраска и оформление рекреационно- образовательной зоны № 1 «Твистер» | 4 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Фотоотчет | Кренев В.С. Картавцев А.П. Тимошин А.Е. |
| 2.5. | Покраска и оформление рекреационно- образовательной зоны № 2 «Классики» | 4 | 09.06.2018 | 15.06.2018 | Фотоотчет | Кренев В.С. Картавцев А.П. Тимошин А.Е. |
| 2.6. | Разметка рекреационно- образовательной зоны № 3 «Дартс» | 4 | 05.06.2019 | 09.06.2019 | Фотоотчет | Смолякова Н.Н. |
| 2.7. | Приобретение материала и приспособлений для покраски рекреационно- образовательной зоны № 3 «Дартс» | 4 | 8.06.2019 | 11.06.2019 | Товарные накладные | Новицкий А.В. |
| 2.8 | Покраска и оформление рекреационно- образовательной зоны № 3 «Твистер» | 4 | 13.06.2019 | 16.06.2019 | Фотоотчет | Смолякова Н.Н. Кренев В.С. Картавцев А.П. Тимошин А.Е. |
| 3 | Организация предметно -развивающей среды | 36 | 9.06.2018 | 30.06.2019 | Отчёт о проделанной работе | Смолякова Н.Н. |
| 3.1 | Оснащение уголков в классах демонстрационными и раздаточными материалами об играх на свежем воздухе | 8 | 20.06.2018 | 30.06.2018 | Фотоотчёт | Шахова Е.Н. Евсюкова Г.П. Макаренко Л.В. Толстых Е.Г. Хворост Л.И. Головина Н.В. Горбунова Н.А. Неговора Л.В. |
| 3.2 | Изготовление рабочего материала: - Картотека комбинаций для проведения игр на площадках | 14 | 10.06.2018 | 30.06.2018 | Аналитическая информация | Бакшеева Л.И. Шахова Е.Н. Евсюкова Г.П. Макаренко Л.В. Толстых Е.Г. Хворост Л.И. Головина Н.В. Горбунова Н.А. Неговора Л.В. |
| 3.3 | Ознакомление и проведение игр с обучающимися «Дартс на асфальте» | 14 | 10.06.2019 | 30.06.2019 | Аналитическая информация | Зверева Д.А. |
| 4 | Организация повышения квалификации и самообразования педагогов | 25 | 9.06.2018 | 16.06.2018 | Отчёт о проделанной работе | Смолякова Н.Н. |
| 4.1 | Мастер - класс «Особенности игры Твистер» | 8 | 9.06.2018 | 16.06.2018 | Информационная справка | Зверева Д.А. |
| 4.2 | Мастер - класс «Классики - новые правила игры» | 8 | 9.06.2018 | 16.06.2018 | Информационная справка | Зверева Д.А. |
| 4.2 | Организация и проведение семинара-практикума «Роль подвижных игр на свежем воздухе в формировании здорового образа жизни» | 9 | 20.09.2018 | 1.10.2018 | Программа семинара | Картавцев А.П. |
| 5. | Реализация мероприятий в рекреационно – образовательной зоне | 138 | 15.06.2018 | 30.06.2019 | Отчет о проделанной работе | Смолякова Н.Н. |
| 5.1. | Организация и проведение мероприятий в летнем лагере с обучающимися в зоне №1 «Твистер» | 12 | 15.06.2018 | 30.06.2018 | Информационная справка. Фотоотчет | Смолякова Н.Н. |
| 5.1.1. | Соревнования между отрядами 1-х классов по Твистеру | 3 | 16.06.2018 | 18.06.2018 | Информационная справка. Фотоотчет | Евсюкова Г.П. Шахова Е.Н. |
| 5.1.2. | Соревнования между отрядами 2-х классов по Твистеру | 3 | 19.06.2018 | 23.06.2018 | Информационная справка. Фотоотчет | Толстых Е.Г. Макаренко Л.В. |
| 5.1.3 | Соревнования между отрядами 3-х классов по Твистеру | 3 | 24.06.2018 | 27.06.2018 | Информационная справка. Фотоотчет | Головина Н.В. Горбунова Н.А. Неговора Л.В. |
| 5.1.4 | Соревнования между отрядами 4-х классов по Твистеру | 3 | 28.06.2018 | 30.06.2018 |  | Агаркова И.В. Шевченко Н.Н. |
| 5.2. | Организация и проведение мероприятий с обучающимися в летнем лагере в зоне №2 «Классики» | 12 | 16.06.2018 | 30.06.2018 | Информационная справка. Фотоотчет | Смолякова Н.Н. |
| 5.2.1 | Проведение игры- соревнования «Математический квест» в зоне № 2 «Классики» среди 4-х классов | 3 | 16.06.2018 | 18.06.2018 | Информация, фотоотчет | Агаркова И.В. Шевченко Н.Н. |
| 5.2.2 | Проведение игры- соревнования «Математический квест» в зоне № 2 «Классики» среди 2-х классов | 3 | 19.06.2018 | 23.06.2018 | Информация, фотоотчет | Толстых Е.Г. Макаренко Л.В. |
| 5.2.3 | Проведение игры- соревнования «Математический квест» в зоне № 2 «Классики» среди 1-х классов | 3 | 19.06.2018 | 23.06.2018 | Информация, фотоотчет | Евсюкова Г.П. Шахова Е.Н. |
| 5.2.4 | Проведение игры- соревнования «Математический квест» в зоне № 2 «Классики» среди 3-х классов | 3 | 24.06.2018 | 27.06.2018 | Информация, фотоотчет | Головина Н.В. Горбунова Н.А. Неговора Л.В. |
| 5.3. | Организация и проведение мероприятий в летнем лагере с обучающимися в зоне №3 «Дартс на асфальте» | 12 | 18.06.2019 | 30.06.2019 | Информация, фотоотчет | Смолякова Н.Н. |
| 5.3.1 | Соревнования по Дартсу на асфальте среди 4-х классов | 3 | 18.06.2019 | 20.06.2019 | Информация, фотоотчет | Головина Н.В. Горбунова Н.А. Неговора Л.В. |
| 5.3.2 | Соревнования по Дартсу на асфальте среди 3-х классов | 3 | 21.06.2019 | 23.06.2019 | Информация, фотоотчет | Толстых Е.Г. Макаренко Л.В. |
| 5.3.3 | Соревнования по Дартсу на асфальте среди 2-х классов | 3 | 19.06.2019 | 23.06.2019 | Информация, фотоотчет | Евсюкова Г.П. Шахова Е.Н. |
| 5.3.4 | Соревнования по Дартсу на асфальте среди 1-х классов | 3 | 24.06.2018 | 27.06.2018 | Информация, фотоотчет | Большакова И.Н. Бакшеева Л.И. |
| 5.4 | Организация и проведение игр с обучающимися группы кратковременного пребывания в зоне № 1 «Твистер» | 8 | 15.09.2018 | 25.09.2018 | Информация, фотоотчет | Смолякова Н.Н. |
| 5.5. | Организация и проведение игр с обучающимися группы кратковременного пребывания в зоне № 2 «Классики» | 8 | 15.09.2018 | 25.09.2018 | Информация, фотоотчет | Смолякова Н.Н. |
| 5.6. | Организация и проведение занятий внеурочной деятельности «Спортландия» » в зоне №1 «Твистер» | 8 | 15.09.2018 | 25.09.2018 | Информация, фотоотчет | Смолякова Н.Н. |
| 5.7 | Организация и проведение занятий внеурочной деятельности «Спортландия» » в зоне № 2 «Классики» | 8 | 15.09.2018 | 25.09.2018 | Информация, фотоотчет | Смолякова Н.Н. |
| 5.8 | Конкурс рисунков « Наш школьный дворик» | 13 | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Сканированные рисунки | Смолякова Н.Н. Триль Т.А. |
| 5.9 | Акция «Игры на школьном дворе» | 21 | 1.04.2018 | 30.01.2018 | Приказ о проведении акции | Смолякова Н.Н. |
| 5.10 | Проведение конкурса «Лучший игрок в Твистере» в игровой зоне № 1 «Твистер» среди 2-4 классов | 12 | 15.06.2019 | 30.06.2019 | Информация, фотоотчет о работе | Большакова И.Н. Бакшеева Л.И. Шахова Е.Н. Евсюкова Г.П. Макаренко Л.В. Толстых Е.Г. Хворост Л.И. Головина Н.В. Горбунова Н.А. Неговора Л.В. |
| 5.11 | Проведение конкурса «Лучший игрок в Дартс» в игровой зоне № 3 «Дартс на асфальте» среди 4-5 классов | 12 | 15.06.2019 | 30.06.2019 | Информация, фотоотчет о работе | Головина Н.В. Горбунова Н.А. Неговора Л.В. |
| 6 | Подведение итогов: анализ результатов работы | 22 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | Аналитическая информация | Смолякова Н.Н. |
| 6.1 | Освещение мероприятий на игровых площадках: «Твистер», «Классики», «Дарц на асфальте» в школьной газете «Шуховец» | 12 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | Сканированная копия школьной газеты «Шуховец» | Родченко И.В. |
| 6.2 | Распространение опыта работы на ШМО: «Использование игровых площадок: «Твистер», «Класики», «Дартс на асфальте» на уроках физической культуры и внеурочной деятельности | 5 | 25.08.2019 | 31.08.2019 | Протокол ШМО | Картавцев А.П. |
| 6.3 | Публикации в СМИ | 5 | 25.08.2019 | 31.08.2019 | Сканированная копия | Родченко И.В. |
| И т о г о: | 292 | 09.06.2018 | 31.08.2019 |  |  |

## Бюджет проекта

| Код задачи | Название задачи | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет3 | област ной бюджет3 | местный бюджет3 | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства4 | прочие5 |
| 1 | Организационно- подготовительная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Материально- техническое обеспечение | 13,5 | 0 | 0 | 13,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Обустройство рекреационно- образовательной зоны № 1 «Твистер» | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Обустройство рекреационно- образовательной зоны № 2 «Классики» | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Обустройство рекреационно- образовательной зоны № 3 «Дартс на асфальте» | 5,5 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Организация предметно -развивающей среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Организация повышения квалификации и самообразования педагогов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Реализация мероприятий в рекреационно – образовательной зоне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Подведение итогов: анализ результатов работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 13,5 | 0 | 0 | 13,5 | 0 | 0 | 0 |

3необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

4следует указать источник заемных средств

5необходимо указать источник финансирования

## Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Невыполнение обязательств (несвоевременное выполнение мероприятий) | Отклонение от запланированных сроков | Поэтапный контроль выполненных работ | Устинова О.О. | Смещение сроков реализации проектов |
| 2. | Отсутствие проявление мотивации у педагогов и обучающихся на практике | Не полный охват педагогов и обучающихся в реализации проекта | Проведение бесед с педагогами и обущающимися | Устинова О.О. | Смещение сроков реализации проектов |
| 3. | Задержка срока по финансированию проекта | Отклонение от запланированных сроков | Поэтапный контроль выполненных работ | Устинова О.О. | Смещение сроков реализации проектов |

## Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Выполняемые в проекте работы | Трудо-затраты, дней | Основания и условия участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Безгодько Виолетта Александровна, и.о. начальника управления образования администрации Грайворонского района |  | Куратор проекта |  | Приказ управления образования администрации Грайворонского района «Об инициации проектов на базе МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворона и МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона в 2018 году» от 17 января 2018 года № 26 |
| 2. | Устинова Ольга Олеговна, директор школы МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  | Руководитель проекта |  |  |
| 3. | Смолякова Наталья Николаевна, заместитель директора МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  | Администратор проекта |  |  |
| 4. | Четвериков Павел Егорович, учитель МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  | Оператор мониторинга проекта |  |  |
| 5. | Цурканова Виктория Сергеевна, учитель МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  | Исполнитель/ организация и проведения мероприятий по организации работы рекреационно- образовательной зоны на территории МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  |  |
| 6. | Большакова Ирина Николаевна, учитель МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  | Исполнитель/ организация и проведения мероприятий по организации работы рекреационно- образовательной зоны на территории МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  |  |
| 7. | Бакшеева Людмила Ивановна, учитель МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  | Исполнитель/ организация и проведения мероприятий по организации работы рекреационно- образовательной зоны на территории МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  |  |
| 8. | Евсюкова Галина Павловна, учитель МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  | Исполнитель/ организация и проведения мероприятий по организации работы рекреационно- образовательной зоны на территории МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  |  |
| 9. | Шахова Елена Николаевна, учитель МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  | Исполнитель/ организация и проведения мероприятий по организации работы рекреационно- образовательной зоны на территории МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  |  |
| 10. | Макаренко Людмила Викторона, учитель МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  | Исполнитель/ организация и проведения мероприятий по организации работы рекреационно- образовательной зоны на территории МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  |  |
| 11. | Толстых Елена Геннадьевна, учитель МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  | Исполнитель/ организация и проведения мероприятий по организации работы рекреационно- образовательной зоны на территории МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  |  |
| 12. | Хворост Людмила Ивановна, учитель МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  | Исполнитель/ организация и проведения мероприятий по организации работы рекреационно- образовательной зоны на территории МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  |  |
| 13. | Головина Наталья Владимировна, учитель МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  | Исполнитель/ организация и проведения мероприятий по организации работы рекреационно- образовательной зоны на территории МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  |  |
| 14. | Горбунова Наталья Александровна, учитель МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  | Исполнитель/ организация и проведения мероприятий по организации работы рекреационно- образовательной зоны на территории МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  |  |
| 15. | Неговора Людмила Викторовна, учитель МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  | Исполнитель/ организация и проведения мероприятий по организации работы рекреационно- образовательной зоны на территории МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  |  |
| 16. | Родченко Ирина Владимировна, заместитель директора МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  | Исполнитель/ освещение мероприятий на школьном сайте и СМИ МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  |  |
| 17. | Зверева Дарья Алексеевна, учитель МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  | Исполнитель/ организация и проведения мероприятий по организации работы рекреационно- образовательной зоны на территории МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  |  |
| 18 | Буковцов Сергей Николаевич, учитель МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  | Исполнитель/ организация и проведения мероприятий по организации работы рекреационно- образовательной зоны на территории МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  |  |
| 19 | Картавцев Андрей Петрович, учитель МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  | Исполнитель/ организация и проведения мероприятий по организации работы рекреационно- образовательной зоны на территории МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  |  |
| 20. | Кренев Виталий Семенович, учитель МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  | Исполнитель/ организация и проведения мероприятий по организации работы рекреационно- образовательной зоны на территории МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  |  |
| 21. | Триль Тамара Анатольевна, учитель МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  | Исполнитель/ организация и проведения мероприятий по организации работы рекреационно- образовательной зоны на территории МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  |  |
| 22. | Новицкий Анатолий Валентинович, заведующий хозяйством МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  | Исполнитель/ организация и проведения мероприятий по организации работы рекреационно- образовательной зоны на территории МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона |  |  |

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресаты | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | ФИО: Должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): ФИО: Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |